# ACC と MID Server
接続割当および大規模アップグレード調査報告書

調査日  2026年9月8日    参照バージョン  ServiceNow Australia

本報告書は課題管理表の No.55、56、57を対象とし、ACC（Agent Client Collector）の接続先割当、MID Server ごとの接続台数上限、約30万台のエージェントのアップグレード方式を整理したものです。公式文書に基づく調査結果であり、お客様環境での実機検証は未実施です。

結論の要約：接続先は構成によって分けられ、MID Server ごとの接続上限も設定できます。大規模アップグレード機能もありますが、これだけで30万台の処理能力や完了時間が保証されるわけではありません。

# 1  課題55  ACC の接続先 MID Server の割り当て

接続先の割当方式は設計できます。ただし、「全 ACC が同じロードバランサーのアドレスを使うこと」と「各 ACC の接続先 MID Server を固定すること」は別の要件です。

## 共通のロードバランサーを経由する場合

公式の設定では、acc.yml の backend-url に Load Balancer（ロードバランサー）のアドレスを指定し、enable-auto-mid-selection を無効にします。接続先となるバックエンド MID Server は、ロードバランサーの振り分けルールによって決まります。[S1]

調査上の留意点：確認した公式資料では、共通のロードバランサーを経由したまま、ACC のパラメーターで特定のバックエンド MID Server を指定する標準設定は見つかっていません。この固定割当がサポートされるとは、現時点で断定できません。

## 接続先をグループごとに分ける場合

一つ目は、A グループは MID01、B グループは MID02というように、各 ACC に MID Server のアドレスを直接指定し、自動選択を無効にする方法です。この接続は従来の共通ロードバランサーを経由しません。固定先を1台だけ指定する場合は、別途フェイルオーバーを検討します。[S2][S3]

二つ目は、ロードバランサーを残し、入口、リスナー、バックエンドプールなどを分けられるか確認する方法です。実現方法は製品に依存します。ネットワーク設計上の候補であり、ACC の標準グループ分け機能として確認できたものではありません。

## 自動選択は均等な振り分けを保証しない

公式資料では Automatic MID Server selection（MID Server の自動選択）を、真の負荷分散ではなくフェイルオーバーの仕組みと説明しています。2台への均等分散や、特定の1台への恒久的な固定は保証されません。[S2]

推奨する進め方：固定割当と共通入口での障害復旧のどちらを優先するかを決め、初回接続、ACC 再起動後の再接続、MID 障害時の復旧を検証します。

# 2  課題56  MID Server ごとの接続台数上限

結論：個別設定は可能です。公式資料に ACC 接続上限のプロパティがあり、MID Server のプロパティは特定の1台にも全台にも適用できます。[S4][S5]

## 使用する設定項目

プロパティ名：sn_agent.mid.max_allowed_agents、デフォルト値は4000。
設定画面：MID Server > Properties、対象テーブルは ecc_agent_property。

MID Server フィールドにサーバーを指定すると、そのサーバーに適用されます。空欄の場合は全 MID Server に適用されます。下表は個別設定の例であり、推奨台数ではありません。[S5]

| Name プロパティ名 | Value 値 | MID Server |
| --- | --- | --- |
| sn_agent.mid.max_allowed_agents | 1000 | MID01 |
| sn_agent.mid.max_allowed_agents | 2000 | MID02 |

## 設定の進め方

1. 既存レコードを確認し、全体設定や特定の MID Server 向けの設定がないか調べ、重複や競合を避けます。

2. プロパティ名、値、MID Server を指定して保存します。公式の設定手順に従い対象 MID Server を再起動し、反映を確認します。[S5]

3. 分離した検証環境で上限を一時的に2台とし、3台目の ACC を接続して制限を確認します。検証後は元の設定に戻します。この数値はテスト用です。

## 区別して確認すべき点

接続上限と処理能力：この値は接続数の制限であり、ハードウェア容量の保証ではありません。値を増やしても CPU、メモリ、インスタンスの処理能力は増えません。どの構成でも4000台を安定稼働できるという意味ではありません。

ヘルスチェックと空き容量：公式例は、HTTP 200を返す hello.txt で正常性を確認します。これだけでは ACC 接続枠の空きを判断できません。上限到達時に別の MID Server へ振り分け直されるかは、別途検証が必要です。[S1]

既存接続と新規接続：上限を下げた場合の既存接続の維持や、新規接続を拒否した後の再試行・接続先変更は、プロパティの説明だけでは確定できません。実際の製品バージョンとネットワーク構成で確認します。

## 保存する検証結果

2台のプロパティ設定、実際の接続数、上限到達時のログ、別の MID Server への再接続結果を保存します。個別の上限設定と、上限到達後の復旧をそれぞれ確認するための証跡です。

# 3  課題57  約30万台の ACC のアップグレード

結論：大量のエージェントを段階的にアップグレードする公式機能はあります。ただし、確認した資料に固定構成で30万台を処理できる保証はありません。機能の確認と30万台規模の容量評価は分けて行います。[S6][S11]

## 公式に提供される二つの一括実行方式

定期実行：Upgrade agents incrementally（エージェントの段階的アップグレード）ジョブを使用します。デフォルトは1時間ごとの実行で、保守時間帯に合わせて調整できます。継続的な分割実行の主な候補とします。[S8]

即時実行：Background Script（バックグラウンドスクリプト）で対象エージェントのアップグレードを開始できます。ただし台数制限は適用され、30万台を制限なく同時更新する機能ではありません。[S9]

Selective Upgrade（選択したエージェントのアップグレード）は少数台の試験向けです。概覧ページは最大50台とする一方、操作ページには20台の記載もあります。お客様のバージョンの画面で確認し、30万台の一括処理の前提にはしません。[S6][S7]

## 1回の実行台数を制御する主なプロパティ

以下は2026年5月28日更新の ACC upgrade properties の値です。実際のインスタンス設定との照合が必要です。[S10]

| プロパティ名 | 既定値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| sn_agent.auto_upgrade. max_upgrades_per_hour | 1000 | 全 MID Server 合計の 1回の実行台数上限 |
| sn_agent.auto_upgrade. max_upgrades_per_handler_per_hour | 50 | MID Server 1台あたりの 1回の実行台数上限 |
| sn_agent.agent_upgrade_version | 実環境で 確認 | 移行先バージョンの 上書き指定 |

数値の読み方：名称に per_hour を含みますが、同ページはジョブの1回の実行あたりの上限として説明しています。1時間ごとの実行時に、時間あたりの台数に対応します。同時オンライン接続数ではありません。

旧ページには単一 MID Server のデフォルト上限が1000とあり、新しいプロパティページの50と異なります。本報告書は新しい専用ページを基準としていますが、実インスタンスの値を確認する必要があります。[S10][S13]

## アップグレード前に確認する制約

公式概覧では、ACC と MID Server 間で mTLS（相互 TLS 認証）を使用する場合、この大量アップグレード方式はサポートされないと明記されています。通常の TLS や WSS（暗号化 WebSocket）と mTLS は異なるため、認証方式を先に確認します。[S6]

対象エージェントの状態、移行先バージョン、OS の対応状況、実行権限も確認します。例えば Windows は SYSTEM、Linux は root または完全な sudo 権限が必要です。[S6][S12]

# 4  実施方針と確認完了の条件

## 30万台の所要時間は条件付きの試算

毎時1000台が成功し、全対象がオンラインで、再試行や保守による中断がない場合：
300000 ÷ 1000 = 300時間、連続稼働で約12.5日です。

理想条件での計算であり、工期の保証ではありません。1台の MID Server あたり毎回50台なら、合計1000台には、対象エージェントが十分に接続された MID Server が少なくとも20台必要です。分布と処理能力の条件も満たす必要があります。課題55の「2台構成」は接続方式の検討であり、30万台規模の検証済み設計ではありません。[S10]

## 推奨する実施順序

1. 前提条件の確認：インスタンスと ACC Framework のバージョン、移行先 ACC バージョン、MID Server の台数と仕様、ロードバランサー製品、mTLS の有無、実際のアップグレード設定値を確認します。

2. 少数台での検証：最初に1台、次に利用 OS を含む5～10台へ広げ、サービス稼働、バージョン、収集結果を確認してから一括実行へ進みます。公式資料も段階的な展開を推奨しています。[S6]

3. 容量と処理速度の評価：MID Server ごとの接続数、インスタンスの処理能力、配布能力、保守時間から30万台の実行計画を評価します。手元の検証で裏付けられない容量の前提は ServiceNow サポートに確認します。[S11]

4. 保守時間帯での実行：対象範囲と時間帯を決めてからジョブを有効化し、観測結果に基づいて上限引上げを判断します。台数制限があっても、特定の部署や地域だけを選ぶ機能があるとは限りません。組織単位の対象抽出は別途確認します。[S8][S10]

5. 結果を見て段階的に拡大：各回のバージョン、オンライン状態、収集復旧、失敗原因、MID 負荷を確認します。事前に定めた異常条件に達したら次回分を停止し、失敗・オフライン対象を処理して再開します。閾値は現場で定義し、未検証の成功率や容量は前提にしません。[S11]

## 各課題の確認完了に必要なこと

| 課題 | 文書調査で確認済み | 実施前に検証すること |
| --- | --- | --- |
| 55 接続割当 | LB 経由および MID アドレスの直接指定をサポート | 割当方式の成立と再接続・障害復旧の動作 |
| 56 接続上限 | 接続上限プロパティを MID ごとに設定可能 | 上限の反映と到達後の接続処理・復旧 |
| 57 大規模更新 | 定時または即時の台数制限付き一括更新を提供 | 容量、実効速度、対象範囲、失敗対応が30万台に適するか |

# 5  公式参考資料

以下は ServiceNow Australia の公式資料で、確認日は2026年9月8日です。本文の [S番号] に対応し、英語タイトルをクリックすると原文が開きます。ページは今後更新される可能性があるため、実施時はお客様の製品バージョンで再確認してください。

[S1] Enable the ACC load balancer
ページ更新 2026-03-12  |  Procedure：LB アドレス、自動選択の無効化、hello.txt の確認。

[S2] Automatic MID Server selection
ページ更新 2026-03-12  |  Use case considerations：負荷分散との違い、MID 選択処理。

[S3] Install ACC on a Windows machine using silent installation
ページ更新 2026-03-12  |  Procedure：ACC_MID と backend-url による接続先指定。

[S4] ACC installation
ページ更新 2026-03-12  |  sn_agent.mid.max_allowed_agents とデフォルト4000。

[S5] MID Server properties
ページ更新 2026-03-12  |  Create a MID Server property：適用範囲と再起動の説明。

[S6] Agent Client Collector upgrade overview
ページ更新 2026-05-28  |  更新方式、mTLS 制約、対象条件、少数台からの段階的展開。

[S7] Upgrade multiple agents in an instance
ページ更新 2026-03-12  |  About this task と Procedure step 2：50台と20台の記載差異。

[S8] Run a mass upgrade via the scheduled upgrade job
ページ更新 2026-05-28  |  Upgrade agents incrementally：実行頻度と保守時間帯。

[S9] Run a mass upgrade using a background script
ページ更新 2026-05-28  |  即時実行と台数制限が適用される実行方法。

[S10] ACC upgrade properties
ページ更新 2026-05-28  |  全体1000、MID ごと50、移行先バージョンの上書き設定。

[S11] Agent Client Collector deployment checklist
ページ更新 2026-03-12  |  インスタンスと MID の容量評価、計画、監視、段階的拡大。

[S12] Supported platforms for auto-upgrade
ページ更新 2026-05-28  |  対応 OS と Windows および Linux の実行権限。

[S13] Perform high-volume ACC upgrade
ページ更新 2026-03-12  |  旧ページの MID ごとの上限値。新しい S10 と比較して参照。