## Overview
项目 | 值
方案 | C案：公司 Spoke 单一 VNet 版 / FW Discovery 必选修正版
VNet | P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24
NAT | 不创建；出站走 HUB/GWAN/Firewall
Bastion | 不创建；远程登录走公司批准路径
Peering | 不创建
Firewall Discovery | Palo Alto VM-Series 与 FortiGate-VM 必选；target-only，不做转发
生成日 | 2026-07-01
Discovery Scope | Only ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 internal subnets
Out of Scope | GWAN / Intranet / HSMS Spoke / other Spokes / external networks
FW Target Role | Palo Alto / FortiGate are Discovery targets only; no routing/NAT/traffic forwarding
申请重点 | MID Server 安装包下载、MID Server 到 ServiceNow Instance 的 HTTPS 443 出站；必要时申请 URL Filter 追加
ITOM subnet communication | ITOM1/2/3 内部通信原则上先不申请；优先客户侧 NIC NSG / OS 防火墙调整
URL Filter flow | ISSS2.0 / パブリッククラウド接続 2.0 サービス(Azure) 申請書 / 【3】URLフィルター設定 / 5営業日目安
URL Filter FQDNs | <ServiceNow实例名>.service-now.com / install.service-now.com
ServiceNow instance FQDN | <ServiceNow实例名>.service-now.com
MID installer FQDN | install.service-now.com

## Application_Decision
场景 | 是否需要申请 | 申请流程/处理 | 判断依据
MID Server 下载 installer | 可能需要 | URL Filter 追加 / ISSS2.0 / 【3】URLフィルター設定 | FQDN: install.service-now.com；Azure VM 出站到 Internet FQDN，经 HUB URL Filter。
MID Server 连接 ServiceNow Instance | 可能需要 | URL Filter 追加 / ISSS2.0 / 【3】URLフィルター設定 | FQDN: <ServiceNow实例名>.service-now.com；MID Validate、作业取得、结果回传均需要 HTTPS 443。
ITOM1/2/3 内部 Discovery | 原则上先不申请 | 客户侧 NIC NSG / OS 防火墙 / 设备侧防火墙调整 | 同一 Spoke VNet 内 Private Subnet，Discovery 范围限定内部。
Subnet NSG 阻断 Discovery | 确认后申请 | Subnet NSG 变更申请 | Subnet 级 NSG 由服务提供方管理时，客户无法自行修改。
GWAN / Intranet Discovery | 本次不申请 | 范围外 | 本 PoC 不发现 GWAN、公司内网、HSMS、其他 Spoke。
Palo Alto / FortiGate 创建本身 | 本阶段不是申请重点 | 费用/Marketplace/许可另行确认 | 它们只是 Discovery Target，不是网络路径设备。

## URL_Filter_Request
No. | 申请判断/字段 | 填写内容 | 说明
1 | 申请对象 | 【3】URLフィルター設定 | パブリッククラウド接続 2.0 サービス(Azure) 申請書内的 URL Filter 设置页。
2 | 申请方式 | ISSS2.0 | 资料中服务利用中一时作业流程；标准 Lead Time 为 5営業日目安。
3 | 区分 | 追加 | 新增允许访问 FQDN。
4 | URL(FQDN) | <ServiceNow实例名>.service-now.com | MID Server 到 ServiceNow Instance 的 HTTPS 连接。只写 FQDN，不写 https:// 和 path。
5 | 用途 | ServiceNow Discovery PoCにおけるMID ServerからServiceNow InstanceへのHTTPS接続のため。MID Serverの認証、ジョブ取得、結果送信、稼働確認に使用。 | 可直接贴入申请书。
6 | URL(FQDN) | install.service-now.com | MID Server installer 取得和自动升级文件取得。
7 | 用途 | MID Serverインストーラ取得、およびMID Server自動アップグレード用ファイル取得のため。 | 可直接贴入申请书。
8 | 通信元 | P5230-Spoke-VNET001 / ITOM1, ITOM2, ITOM3 subnet 内の MID Server VM | VM 已创建时补充 10.173.47.180 / 10.173.47.196。
9 | 协议/端口 | HTTPS / TCP 443 | URL Filter 审查对象为 FQDN，通信为 Web/HTTPS。
10 | 先行验证 | 先从 MID VM 测试 ServiceNow FQDN 和 install.service-now.com 可达性 | 若已可达，无需重复申请。
11 | 范围外 | ITOM1/2/3 内部 Discovery 通信 | 不属于 URL Filter；先查 NIC NSG / OS 防火墙 / 设备防火墙。

## Subnets
Subnet | CIDR | 连接属性 | 用途 | 备注
GWAN接続有 Private Subnet | 10.173.47.0/27 | GWAN 接続有 | 公司内网/GWAN 相关通信；可选放 FTPS 或特定连通性验证 VM | 可用 IP 约 27 个；是否部署 VM 以公司要求为准
Microsoft Fabric Private Endpoint Subnet | 10.173.47.224/27 | GWAN接続有 / PE 用 | Microsoft Fabric / One Lake 相关 Private Endpoint | 不放普通 VM
ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.176/28 | GWAN接続無 | Windows MID、Windows target、Palo Alto / FortiGate Discovery target | 可用 IP 约 11 个；防火墙 VM 只作为发现对象
ITOM2 Private Subnet | 10.173.47.192/28 | GWAN接続無 | Linux MID、Linux target | 可用 IP 约 11 个
ITOM3 Private Subnet | 10.173.47.208/28 | GWAN接続無 | ACC / Windows + Linux target | 可用 IP 约 11 个

## VM_IP_Plan
必选性 | 资源名 | 用途 | Subnet | 建议私有 IP | 镜像/规格 | 说明
必选 | vm-win-mid-01 | Windows MID Server | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.180 | Windows Server 2022 / D2s_v5 | 安装 Windows MID Server；出站 443 到 ServiceNow
必选 | vm-win2019-01 | Windows Discovery / IIS target | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.181 | Windows Server 2019 / B2ms | Windows credentialed Discovery / Service Mapping entry point
建议 | vm-win2022-01 | Windows Discovery target | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.182 | Windows Server 2022 / B2ms | Windows Discovery 扩展目标
必选 | vm-pa-fw-01 | Palo Alto VM-Series Discovery target | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.183 | Palo Alto VM-Series / Marketplace / BYOL 或 PAYG / 最小可用规格 | 仅作为 ServiceNow Discovery 对象；不做 NAT、路由或实际安全边界；需确认 Marketplace、License、SNMP
必选 | vm-fgt-fw-01 | FortiGate-VM Discovery target | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.184 | FortiGate-VM / Marketplace / BYOL 或 PAYG / 最小可用规格 | 仅作为 ServiceNow Discovery 对象；不做 NAT、路由或实际安全边界；需确认 Marketplace、License、SNMP
必选 | vm-linux-mid-01 | Linux MID Server | ITOM2 Private Subnet | 10.173.47.196 | Ubuntu 22.04 / B2s | 安装 Linux MID Server；出站 443 到 ServiceNow
必选 | vm-ubuntu-01 | Linux Discovery / Nginx target | ITOM2 Private Subnet | 10.173.47.197 | Ubuntu 22.04 / B2ms | Linux Discovery / Service Mapping / subnet 间连通性测试
建议 | vm-rhel9-01 | RHEL Discovery target | ITOM2 Private Subnet | 10.173.47.198 | RHEL 9 / B2ms | Linux Discovery 扩展目标
必选 | vm-win11-acc-01 | Windows ACC target | ITOM3 Private Subnet | 10.173.47.212 | Windows 11 或 Windows Server 替代 / B2ms | ACC Windows target；Windows 11 不可用时用 Windows Server 替代并记录偏差
建议 | vm-acc-linux-01 | Linux ACC target | ITOM3 Private Subnet | 10.173.47.213 | Ubuntu 22.04 / B2ms | ACC Linux target
可选 | vm-itom3-test-01 | Mixed test target | ITOM3 Private Subnet | 10.173.47.214 | Windows 或 Linux / B2ms | 用于补充 ITOM3 内验证
可选 | vm-ftps-01 | FTPS / GWAN test | GWAN接続有 Private Subnet | 10.173.47.10 | Windows 或 Linux | 仅在需要验证 GWAN/FTPS 场景时创建

## NSG_Rules
NSG | 方向 | 优先级 | 名称 | 来源 | 目标 | 协议/端口 | Action | 用途
nsg-c-itom1 | Inbound | 100 | Allow-MID-to-ITOM1 | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.176/28 | TCP/UDP Any（初期） | Allow | Windows/Linux MID 到 ITOM1 targets
nsg-c-itom1 | Inbound | 110 | Allow-FW-SNMP-from-MID | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.183,10.173.47.184 | UDP 161 | Allow | Palo Alto / FortiGate SNMP Discovery
nsg-c-itom1 | Inbound | 115 | Allow-FW-Admin-from-Approved | MID / approved admin source | 10.173.47.183,10.173.47.184 | TCP 22,443 | Allow | 初期配置与排错；来源以公司批准登录路径为准
nsg-c-itom1 | Inbound | 120 | Allow-Windows-Discovery | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.181-10.173.47.182 | TCP 135,445,5985,5986 + RPC | Allow | Windows Discovery
nsg-c-itom2 | Inbound | 100 | Allow-MID-to-ITOM2 | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.192/28 | TCP/UDP Any（初期） | Allow | MID 到 Linux targets
nsg-c-itom2 | Outbound | 100 | Allow-MID-HTTPS-Out | 10.173.47.196 | Internet / Firewall 允许的 ServiceNow FQDN | TCP 443 | Allow | Linux MID 到 ServiceNow；实际出口经 HUB/GWAN/Firewall
nsg-c-itom3 | Inbound | 100 | Allow-MID-to-ITOM3-Test | 10.173.47.180,10.173.47.196,10.173.47.197 | 10.173.47.208/28 | TCP 22,80,443,5985 | Allow | ACC / subnet 间连通性测试
nsg-c-itom3 | Outbound | 100 | Allow-ACC-HTTPS-Out | 10.173.47.212-10.173.47.214 | Internet / Firewall 允许的 ServiceNow FQDN | TCP 443 | Allow | ACC / 更新 / ServiceNow 通信；实际出口经 HUB/GWAN/Firewall
全部 | Inbound | 4096 | Deny-Internet-Direct | Internet | Any | Any | Deny | 不允许公网直接 RDP/SSH

## Build_Checklist
步骤ID | 步骤 | 操作内容 | 完成条件
0-1 | 准备 Azure / ServiceNow 前提 | 确认当前账号可在公司 Spoke subscription 中查看/使用 P5230-Spoke-VNET001；确认 ServiceNow Discovery / MID / ACC 前提；确认 Palo Alto / FortiGate Pattern 与 SNMP credential 准备。 | 能访问 Azure Portal 与 ServiceNow；明确哪些网络资源由公司管理员维护；防火墙发现前提已列明。
0-2 | 确认 C案固定网络边界 | 确认 VNet 固定为 P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24；NAT 走 HUB/GWAN/Firewall；不创建 Bastion；不创建 Peering。 | C案边界被团队确认。
1-1 | 确认 Resource Group 与权限 | 确认 VM/NSG/NIC 等资源要落在哪个 Resource Group；若使用 RG-SNOW-Discovery-POC 则创建或确认存在；确认 Palo Alto / FortiGate Marketplace、License、VM size/quota 可用。 | RG 可用；不会改动公司网络 RG 的非授权资源；防火墙 VM 创建无审批阻塞。
1-2 | 确认既定 VNet | Virtual networks > P5230-Spoke-VNET001；确认 address space = 10.173.47.0/24。 | VNet 存在且地址与图一致。
1-3 | 确认既定 subnet | 确认 10.173.47.0/27、10.173.47.224/27、10.173.47.176/28、10.173.47.192/28、10.173.47.208/28 都存在。 | 五个 subnet 存在；Fabric PE subnet 不放普通 VM。
1-4 | 创建/关联 NSG | 创建 nsg-c-itom1 / nsg-c-itom2 / nsg-c-itom3，并关联到 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 subnet。 | 三个 ITOM subnet 都有关联 NSG。
1-5 | 添加 NSG 初期规则 | 按 NSG_Rules 添加 MID 到 targets、Palo Alto/FortiGate SNMP、初期管理口、MID/ACC 出站 443、ITOM3 测试端口等规则。 | 规则存在；来源限制为 MID / 测试 VM / 公司批准管理源私有 IP。
1-6 | 确认 HUB/GWAN/Firewall 出站 | 不创建 NAT Gateway。确认 ITOM1/2/3 subnet 到 ServiceNow instance、Azure package repo、Windows Update/Linux repo 的出站路径。 | TCP 443 出站经公司防火墙策略允许。
1-7 | 确认远程登录方式 | 不创建 Bastion。确认使用公司跳板、GWAN、VPN、Serial Console 或其他批准方式登录 VM。 | 能在无公网 IP、无 Bastion 的前提下登录 VM。
1-8 | 网络构筑完成确认 | 截图保存 VNet、Subnet、NSG association、NSG rules、route/Firewall 出站确认、远程登录方式确认。 | Azure 网络基础满足 VM/MID/Discovery 后续构筑。
2-1 | 创建 Windows MID VM | 在 ITOM1 创建 vm-win-mid-01，固定 IP 10.173.47.180，无公网 IP。 | Windows MID VM Running；出站 443 可访问 ServiceNow。
2-2 | 创建 Linux MID VM | 在 ITOM2 创建 vm-linux-mid-01，固定 IP 10.173.47.196，无公网 IP。 | Linux MID VM Running；出站 443 可访问 ServiceNow。
2-3 | 创建 Discovery targets | 按 VM/IP 资源清单在 ITOM1/ITOM2/ITOM3 创建 Windows/Linux/ACC targets，并在 ITOM1 创建 Palo Alto / FortiGate Discovery targets。 | 所有 VM Running；私有 IP 与计划一致；防火墙 VM 不承载实际转发流量。
2-4 | 验证 subnet 间访问 | 从 vm-ubuntu-01 或 MID 测试到 ITOM3 target 10.173.47.212:5985/443/22。 | 同一 VNet 内 ITOM subnet 间受控连通。
2-5 | 部署 Palo Alto / FortiGate Discovery target | 在 ITOM1 部署 vm-pa-fw-01 与 vm-fgt-fw-01。只配置管理/发现所需的最小接口与 SNMP；不配置 UDR、NAT、生产流量转发。 | MID 可访问 UDP 161；SNMP credential 测试通过；ServiceNow 可运行对应 Pattern。
2-6 | OS 基础配置 | Windows 开启 WinRM/WMI/SMB；Linux 开启 SSH；安装 IIS/Nginx；ACC target 准备 agent 安装。 | MID 到各目标端口连通。

## Connectivity_Checks
ID | 检查 | 来源 | 目标 | 端口/协议 | 期待结果
C-01 | Windows MID 出站 ServiceNow Instance | 10.173.47.180 | <ServiceNow实例名>.service-now.com | TCP 443 | HTTPS 443 成功；若失败，确认 URL Filter / Proxy / Firewall
C-02 | Linux MID 出站 ServiceNow Instance | 10.173.47.196 | <ServiceNow实例名>.service-now.com | TCP 443 | HTTPS 443 成功；若失败，确认 URL Filter / Proxy / Firewall
C-03 | Windows Discovery | 10.173.47.180/196 | 10.173.47.181/182 | 135,445,5985,5986,RPC | 连通
C-04 | Linux Discovery | 10.173.47.180/196 | 10.173.47.197/198 | TCP 22 | 连通
C-05 | Palo Alto SNMP Discovery | 10.173.47.180/196 | 10.173.47.183 | UDP 161 | 连通
C-06 | FortiGate SNMP Discovery | 10.173.47.180/196 | 10.173.47.184 | UDP 161 | 连通
C-07 | Firewall 初期管理 | approved admin source | 10.173.47.183/184 | TCP 22/443 | 仅批准来源可连通
C-08 | ITOM2 -> ITOM3 | 10.173.47.197 | 10.173.47.212 | TCP 5985/443/22 | 连通
C-09 | ACC 出站 | 10.173.47.212/213 | ServiceNow / ACC endpoint | TCP 443 | 连通
MID install package download | MID Server VM | ServiceNow / installer download endpoint | TCP 443 | MID Server 安装包取得 | If blocked by URL Filter / Firewall, submit allow request
MID runtime to ServiceNow | MID Server VM | ServiceNow Instance | TCP 443 | MID Server 与 ServiceNow 保持通信 | Required for MID validation and Discovery execution
MID to ITOM1/2/3 targets | MID Server VM | Windows / Linux / Palo Alto / FortiGate in ITOM1/2/3 | Discovery ports | 限定在 ITOM1/2/3 内部 Discovery | If subnet NSG blocks, request allow; if NIC NSG/OS firewall blocks, adjust customer-side settings
GWAN / Intranet discovery | MID Server VM | GWAN / Intranet / HSMS | N/A | Out of scope | Do not add routes, schedules, or IP ranges for these networks
C-11 | Windows MID 下载站点 | 10.173.47.180 | install.service-now.com | TCP 443 | MID Server installer / auto-upgrade 文件可取得；若失败，申请 URL Filter 追加（ISSS2.0 / 【3】URLフィルター設定）
C-12 | Linux MID 下载站点 | 10.173.47.196 | install.service-now.com | TCP 443 | MID Server installer / auto-upgrade 文件可取得；若失败，申请 URL Filter 追加（ISSS2.0 / 【3】URLフィルター設定）
C-13 | ITOM1/2/3 内部 Discovery 通信判断 | MID Server VM | ITOM1/2/3 targets | Discovery ports | 原则上不走 URL Filter；先查 NIC NSG / OS 防火墙，只有 subnet NSG 阻断时申请

## FW_Discovery_Prereqs
项目 | Palo Alto | FortiGate | 备注
用途定位 | Discovery target only | Discovery target only | 不做 NAT、UDR、路由、生产流量转发
Marketplace | 需确认 VM-Series 镜像可用 | 需确认 FortiGate-VM 镜像可用 | 如 Marketplace 被禁止需管理员处理
License | BYOL 或 PAYG 待确认 | BYOL 或 PAYG 待确认 | 费用和采购方式需提前确认
建议私有 IP | 10.173.47.183 | 10.173.47.184 | ITOM1 Private Subnet
Discovery 协议 | SNMP UDP 161 | SNMP UDP 161 | 优先 SNMP v3
管理/排错 | TCP 22/443 | TCP 22/443 | 只允许公司批准管理源
ServiceNow 前提 | Palo Alto Discovery Pattern | Fortinet Discovery Pattern | 在目标 instance 中确认 Pattern 可用

## Risks_Assumptions
主题 | 风险/限制 | 处理建议
公司网络固定 | 不能修改 VNet/Subnet/CIDR。 | 文档和构筑均以图中网络为准。
出站依赖 Firewall | NSG 放通不代表外网可达。 | 提前申请 ServiceNow/更新源 allowlist。
无 Bastion | 没有登录路径会阻塞 VM 配置。 | VM 创建前确认公司远程登录方式。
/28 容量 | 每个 ITOM subnet 可用 IP 约 11 个。 | 只创建必要 VM，可选 VM 视容量和审批决定。
PE subnet | Private Endpoint subnet 不应放普通 VM。 | 普通 VM 使用 ITOM 或 GWAN subnet。
FW Discovery | Palo Alto / FortiGate 是必选对象，但不承担网络架构功能。 | 申请和构筑资料中明确 target-only，避免被误审为新增边界防火墙。
Marketplace / License | 防火墙 VM 可能因为 Marketplace、BYOL/PAYG、配额或费用被阻塞。 | 构筑前先让管理员确认可用镜像、许可和预算。
SNMP / Pattern | 没有 SNMP credential 或对应 Pattern 时无法验证发现。 | 优先准备 SNMP v3，并在 ServiceNow 中确认 Pattern 可执行。
Scope creep to GWAN/Intranet | Discovery 范围误扩展到公司内网或其他 Spoke | 本版明确只发现 ITOM1/2/3；Schedule/IP Range 不录入外部网段。
MID outbound HTTPS blocked | MID Server 无法下载 installer 或无法连接 ServiceNow Instance。 | 申请 URL フィルター設定の追加；申请方式 ISSS2.0，申请书为 パブリッククラウド接続 2.0 サービス(Azure) 申請書，标准 5 営業日目安。
Subnet NSG blocked | Subnet 级 NSG 由服务提供方管理，可能挡住 Discovery 通信 | 先定位阻断层；如为 subnet NSG 则申请放通。
NIC NSG / OS firewall blocked | 单台 VM 的 NIC NSG 或 OS 防火墙可能挡住 Discovery | 客户侧优先自行调整。

## PoC_Scope
项目 | 本次范围/判断 | 备注
Discovery 范围 | 仅 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 subnet 内部设备 | IP Range / Credential Discovery 不录入 GWAN、公司内网、HSMS、其他 Spoke。
排除范围 | GWAN、公司内网、HSMS Spoke、其他外部网络 | GWAN 接続オプション不作为本次 Discovery 主线。
Palo Alto / FortiGate | 必选 Discovery Target | 仅作为被发现对象；不做 NAT、路由、出口或真实防火墙路径。
MID Server 安装/运行通信 | 优先确认，必要时申请 URL Filter | 对象 FQDN：<ServiceNow实例名>.service-now.com、install.service-now.com；HTTPS/TCP 443；ISSS2.0 / 【3】URLフィルター設定。
MID 到目标设备通信 | ITOM1/2/3 内部通信原则上先不申请 | 先调整 NIC NSG / OS 防火墙 / 设备侧防火墙；只有 subnet NSG 阻断时申请。
网络变更 | 不修改 Route Table / Hub / GWAN | 符合公司 Spoke VNet 管理边界。
申请优先级 | 先 URL Filter，后 subnet NSG | 不要把 Palo Alto / FortiGate 创建本身作为本阶段申请主轴。