## 機能テスト一覧
ACC／MID Server環境：機能要件・機能テスト項目一覧
F01～F20の既存56項目を保持。F21-1～F21-10は将来の運用を見据えたCMDB Workspaceの追加確認項目。利用可能な画面、権限、関係データ、CMDB Health、監査設定は対象インスタンスで確認する。F26-1～F35-2は追加したTag-based／Top-down Service MappingとService Offering関連付けの確認項目で、タグの取得元はAzure Cloud Discoveryとする。Australia版の公式ドキュメントに基づき、実際の動作は対象インスタンスで確認する。
No. | 分類 | テスト項目 | 目的 | 主な確認事項 | 優先度 | 実施状況 | 担当者 | 結果 | 設計理由（この項目が必要な理由） | テスト種別
F01-1 | MID Server | MID Serverレコードの作成 | インストール済みのMID Serverについて、対象インスタンスに重複のないレコードが作成されることを確認する。 | MID Server一覧で対象のName／Hostに対応するレコードを確認し、同名での誤登録がないことを確認する。 | 高 | 未着手（SBC No.224） |  |  | 実行ノードがインスタンスに認識されていることを先に確認し、その後にサービス状態を検証するため。 | 正常系
F01-2 | MID Server | MID Serverの検証結果 | 対象MID ServerがインスタンスのValidationに合格することを確認する。 | Validationの結果、実施時刻、失敗時のエラー詳細を記録する。 | 高 | 未着手（SBC No.224） |  |  | Validation未完了のMIDをDiscoveryで利用可能なノードとして扱わないため。 | 正常系
F01-3 | MID Server | MID Serverのオンライン状態とインスタンス通信 | 対象MID Serverとインスタンスが継続して通信できることを確認する。 | StatusがUpであり、最終更新時刻が更新され続け、インスタンス接続エラーがないことを確認する。 | 高 | 未着手（SBC No.224） |  |  | 登録成功と継続的なオンライン状態は別の判定項目であるため。 | 正常系
F02-1 | MID Server | 複数MIDとホストの対応 | 今回の構成に含まれるMID Serverを1台ずつ特定する。 | MID名とHostが実際のVMに一対一で対応し、重複名や登録漏れがないことを確認する。 | 高 | 未着手（SBC No.222・224） |  |  | 複数ノード構成では実行ノードを正確に特定する必要があるため。 | 正常系
F02-2 | MID Server | 複数MIDの個別状態 | 各MID Serverの利用可能性を個別に確認する。 | 各MIDのValidation、Status、Versionを記録し、1台の結果を全体の結果として扱わない。 | 高 | 未着手（SBC No.222・224） |  |  | 1台が正常であることを全ノード正常と誤認しないため。 | 正常系
F03-1 | MID Server | Discovery候補MIDの条件 | 指定または自動選択されたMIDが今回のDiscovery条件を満たすことを確認する。 | ScheduleのMID／Cluster、Application（該当する場合）、対象IP範囲との対応を確認する。Capabilityは実際のタスクで使用する場合に限って確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 今回のHorizontal Discoveryに無関係な条件を必須と誤認しないよう、選択条件を明確にするため。 | 正常系
F03-2 | MID Server | 実行MIDと対象への到達性 | タスクが対象に到達できるMIDへ割り当てられることを確認する。 | 実行履歴に記録されたMIDが想定どおりであり、そのMIDから承認済み対象の必要ポートに到達できることを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | MIDのStatusがUpでも、対象ネットワークに到達できるとは限らないため。 | 正常系
F22-1 | MID Server | 条件を満たす利用可能なMIDがない場合 | 実行可能なMIDがない場合、Discoveryを成功と誤認しないことを確認する。 | 専用のテストScheduleで利用可能な候補がない条件を設定し、実行を試みる。割当結果、実行状態、エラーを確認し、未承認のMIDを使用せず、対象のDiscovery完了と表示されないことを確認する。状態名は対象インスタンスに従う。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 候補MIDが利用できない場合の誤割当てと成功の誤判定を防ぐ。 | 異常系
F22-2 | MID Server | MIDとインスタンスの通信断・復旧 | インスタンス接続不可を判別でき、復旧後に新規タスクを処理できることを確認する。 | 専用テストMIDからインスタンスへの承認済み通信経路だけを遮断する。MIDログ、インスタンス上の状態、テストタスクの処理状況を記録する。復旧後に小範囲の新規タスクを実行する。中断中のタスクの継続・再実行要否は実測し、自動再処理を前提としない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | MIDプロセスの稼働とインスタンス通信の正常性は異なるため、通信断と復旧を確認する。 | 異常系
F22-3 | MID Server | MIDのインスタンス接続認証失敗 | インスタンスへの認証失敗をログと接続状態で判別できることを確認する。 | 専用テストMIDと専用アカウントだけを使用し、承認された回数内で認証失敗を発生させる。ログと接続結果を確認し、正しい設定に戻した後に再接続を確認する。共用アカウントの無効化や繰り返し失敗によるロックを避け、証跡にパスワードを含めない。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | インスタンス接続の認証問題とネットワーク問題を区別する。 | 異常系
F04-1 | IP Range Discovery | 承認済みIP範囲の登録 | 今回のスキャン対象が承認済み範囲と一致することを確認する。 | IP Range／IP Address Listの開始・終了IPまたはCIDRを承認記録と照合する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | スキャン範囲を承認済み対象に限定するため。 | 正常系
F04-2 | IP Range Discovery | 除外IPの適用 | 明示的に除外したIPがスキャン対象に含まれないことを確認する。 | 除外リストと実際の実行対象を照合し、除外IPが今回のScheduleでスキャンされていないことを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 範囲設定だけでは例外アドレスの除外を証明できないため。 | 正常系
F04-3 | IP Range Discovery | 重複する範囲の確認 | 入力した範囲に不要な重複がないことを確認する。 | IP Range／IP Address List内の重複範囲と対象一覧を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 同じ対象への重複スキャンを防ぐため。 | 正常系
F04-4 | IP Range Discovery | 範囲外アドレスの確認 | 実際の実行対象が承認済み範囲を超えないことを確認する。 | 実行対象IPと承認済み一覧を照合し、範囲外IPがスキャンされていないことを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 未承認アドレスの誤スキャンを防ぐため。 | 正常系
F05-1 | IP Range Discovery | Discovery Scheduleの作成 | 今回のHorizontal Discovery Scheduleを作成できることを確認する。 | 保存後に名称、Discovery種別、対象IP範囲、MID／Cluster設定を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | Scheduleは対象範囲と実行ノードを設定する単位であるため。 | 正常系
F05-2 | IP Range Discovery | 実行設定の保存 | 実行方式と時刻の設定が正しく保存されることを確認する。 | Scheduleを開き直し、実行方式、頻度、時間帯、有効化状態を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 保存後の設定値が次回以降の実行条件になるため。 | 正常系
F06-1 | IP Range Discovery | Discoveryの手動実行 | 管理された時間帯にDiscoveryを1回開始できることを確認する。 | 実行後に新しいDiscovery Statusが作成され、開始時刻と対象範囲が今回の操作と一致することを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | Scheduleが実際に開始できることを確認してから結果を評価するため。 | 正常系
F06-2 | IP Range Discovery | 手動実行ノードと終了記録 | 今回の実行で使用したMIDと終了状態を追跡できることを確認する。 | 実行履歴で使用MID、終了時刻、最終状態を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 未開始と実行失敗を区別できるよう、一連の実行証跡を残すため。 | 正常系
F07-1 | IP Range Discovery | 定期タスクの予定時刻での開始 | 有効なScheduleが設定周期どおりに実行されることを確認する。 | タイムゾーン、次回実行時刻、実際の開始時刻を照合し、対応する実行履歴を確認する。 | 中 | 未着手（該当する場合） |  |  | 定期実行と手動実行は異なる機能経路であるため。 | 正常系
F07-2 | IP Range Discovery | 定期実行の予期しない重複防止 | 1回の予定時刻に想定どおりの実行だけが生じることを確認する。 | 予定時間帯とDiscovery Statusの件数を照合し、予期しない重複起動がないことを確認する。 | 中 | 未着手（該当する場合） |  |  | 重複起動による不要なスキャンや結果の混乱を防ぐため。 | 正常系
F08-1 | IP Range Discovery | 対象ホストへの到達性検出 | 範囲内の応答するホストがDiscovery処理に進むことを確認する。 | 既知の稼働中IPとDiscovery Statusを照合し、応答しなかった対象を記録する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 対象が無応答である場合と後続の識別失敗を区別するため。 | 正常系
F08-2 | IP Range Discovery | ホストのClassification | 到達可能なホストが想定する機器またはOS種別として識別されることを確認する。 | Classification段階、ホスト種別、関連ログを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | IPの発見だけではホスト種別を識別したことにならないため。 | 正常系
F08-4 | IP Range Discovery | 範囲外対象の処理 | 承認範囲外のアドレスが今回のDiscovery対象にならないことを確認する。 | 承認範囲外IPの実行記録と今回のCI変更を抜き取り確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | スキャン範囲を結果側からも再確認するため。 | 正常系
F09-1 | IP Range Discovery | Credentialの適用 | 承認済みCredentialが対応する対象に使用されることを確認する。 | 対象OS／プロトコルとCredential種別、適用結果、認証ログを照合する。パスワードは表示しない。 | 高 | 未着手（対象環境に応じて選択） |  |  | ネットワーク到達性だけでは認証付きDiscoveryを実行できないため。 | 正常系
F09-2 | IP Range Discovery | 認証後のDiscovery段階完了 | 認証に成功した対象が想定するDiscovery段階を完了することを確認する。 | Discovery Status、Pattern／Probe実行結果、失敗の詳細を確認する。 | 高 | 未着手（対象環境に応じて選択） |  |  | 認証成功はDiscovery全体の成功を意味しないため。 | 正常系
F09-3 | IP Range Discovery | ホスト情報の取得 | 今回必要なホスト情報が取得されることを確認する。 | 対象CIクラスと合意したOS、ハードウェア、ネットワーク等の属性を抜き取り確認し、未取得項目を個別に記録する。 | 高 | 未着手（対象環境に応じて選択） |  |  | 認証付きDiscoveryで実際に取得できる情報を検証するため。 | 正常系
F11-1 | IP Range Discovery | CMDBへのCI作成 | Discoveryに成功したホストをCMDBで照会できることを確認する。 | 対象ホストをcmdb_ciと該当する子クラスで検索し、sys_id、名称、IPを記録する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | Discoveryの実行成功だけでなく、実際の登録を確認するため。 | 正常系
F11-2 | IP Range Discovery | CI分類の正確性 | 対象が想定するCIクラスに登録されることを確認する。 | 実際のホスト種別とsys_class_nameおよび所属子クラスを照合する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 誤分類は後続の管理やレポートに影響するため。 | 正常系
F11-3 | IP Range Discovery | CI属性と取得元 | 主要属性とDiscoveryの取得元を追跡できることを確認する。 | 主要属性、discovery_source、最終Discovery時刻が今回の結果と一致することを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | CIレコードの存在だけでは属性が今回のDiscovery由来と証明できないため。 | 正常系
F12-1 | IP Range Discovery | 再Discovery時の同一CI識別 | 同一対象を再度Discoveryしても不要な重複CIが作成されないことを確認する。 | 2回のDiscovery前後のsys_idとCI件数を比較し、IRE／識別結果を記録する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 定期的なDiscoveryでもCIの識別情報を維持するため。 | 正常系
F12-2 | IP Range Discovery | 再Discovery時の属性更新 | 更新可能で書き込みが許可された対象属性がルールに従い変更されることを確認する。 | 前後の属性値、更新時刻、データソースを比較する。変更されない項目を誤って失敗と扱わない。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 識別成功と属性更新は別の判定項目であるため。 | 正常系
F08-3 | IP Range Discovery | 無応答対象の処理 | 応答のないアドレスが成功と誤表示されないことを確認する。 | 無応答IPの実行結果と完全なCIが作成されたかを抜き取り確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 失敗した対象を成功一覧に混在させないため。 | 異常系
F10-1 | IP Range Discovery | Credential失敗の識別 | 誤ったCredentialが認証失敗として識別されることを確認する。 | 承認済みの失敗条件を使用し、Discovery StatusとCredentialログを確認する。成功と表示されないことを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 認証失敗を製品や対象の不存在と誤判定しないため。 | 異常系
F10-2 | IP Range Discovery | 対象に到達できない場合の識別 | 停止中の対象や必要ポートに到達できない場合、ネットワーク／対象側の問題を特定できることを確認する。 | 対象状態、接続テスト、Discoveryのエラー段階を確認し、認証失敗と区別する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 接続失敗とCredential失敗では対応する担当が異なるため。 | 異常系
F10-3 | IP Range Discovery | 失敗後の誤ったCI作成防止 | 失敗時に誤った成功結果が作成されないことを確認する。 | 今回の実行におけるCI変更と再試行記録を確認し、失敗対象が完全なDiscovery成功として扱われていないことを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 部分的または失敗したデータを検証済みCIとして扱わないため。 | 異常系
F23-1 | IP Range Discovery | 不正なIP形式の入力 | 不正なIP入力が有効なスキャン対象として実行されないことを確認する。 | 専用テストScheduleの範囲入力で10.0.0.999などの不正形式を指定し、保存を試みる。入力検証と保存値を確認し、不正値が有効な対象として送信されないことを確認する。対象外の実在IPで代用しない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 入力誤りによる実行失敗や意図しない対象のスキャンを防ぐ。 | 異常系
F23-2 | IP Range Discovery | IP範囲の開始・終了順序の誤り | 開始IPが終了IPより大きい場合、範囲を無通知で拡大して実行しないことを確認する。 | 承認済みテストサブネット内で開始IPを終了IPより大きく指定し、保存を試みる。無効な範囲を拒否するか修正を明示し、最終保存値を確認する。範囲が有効になるまで実行せず、無通知の範囲拡大を許容しない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 範囲入力の境界検証を追加し、誤ったスキャンを防ぐ。 | 異常系
F23-3 | IP Range Discovery | 認証成功後の対象権限不足 | 認証成功と必要な情報収集権限の充足を区別する。 | 専用テストホストに、有効だが必要権限が不足するテストCredentialを使用する。認証段階と権限不足の処理を区別し、エラーと取得済み属性を記録する。未取得項目を完全成功と扱わない。承認済み権限に戻して再実行し、共用アカウントの権限は変更しない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | ユーザー名・パスワードの正しさだけではDiscoveryに必要な権限を保証できない。 | 異常系
F23-4 | IP Range Discovery | 単一対象のPattern処理途中の失敗 | Pattern実行途中のエラー発生箇所と結果範囲を特定できることを確認する。 | 収集コマンドのタイムアウトなど、特定ステップの失敗を再現できる承認済みテストホスト条件を使用する。対象、Patternログ、失敗ステップ、取得済み結果を確認する。標準Patternや全体パラメーターを変更せず、安全な再現条件がない場合は要確認とする。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 接続・認証だけでなく、その後の処理途中の異常を確認する。 | 異常系
F23-5 | IP Range Discovery | 同一バッチ内の一部成功・一部失敗 | 成功対象と失敗対象を個別に追跡し、全件成功と誤認しないことを確認する。 | 承認済みテストホスト2台以上を同じバッチでDiscoveryする。1台を正常、別の1台を制御された失敗条件とする。対象別の結果、エラー、実際のCMDB更新とバッチ集計を照合する。バッチの状態だけで対象別の合否を判定しない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | スキャンの一部成功時に失敗対象を見落とさないため。 | 異常系
F23-6 | IP Range Discovery | 失敗原因の解消後に再Discovery | 原因解消後に収集を完了し、識別ルールに従ってCIを処理できることを確認する。 | 承認済み対象の失敗原因を解消し、同じ小範囲で再Discoveryする。エラー解消、必要属性、ソース、更新時刻を確認する。前後のsys_idと件数を記録し、既定の識別ルールで判定する。事前処理で失敗した全ケースにCIが存在することは前提としない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 復旧後の結果の利用可否と、再実行による重複登録の有無を確認する。 | 異常系
F13-1 | IP Range Discovery | 実行単位でのDiscovery結果追跡 | 各実行を対象と結果に対応付けられることを確認する。 | Discovery Statusで実行単位、対象範囲、開始・終了時刻、成功／失敗件数を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 後続分析に再現可能な実行記録が必要であるため。 | 運用系
F13-2 | IP Range Discovery | 対象別エラー詳細の確認 | 失敗したIPについて、具体的な段階とログまで追跡できることを確認する。 | 対象IPでログを検索し、無応答、認証失敗、Pattern／実行エラーを区別する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 最終的なCI件数だけでは未発見の理由を説明できないため。 | 運用系
F21-1 | CMDB Workspace | 運用担当者のアクセス | 運用担当者が承認された権限でCMDB Workspaceを利用できることを確認する。 | 対象ロールのユーザーで画面を開き、CI一覧と詳細を参照できることを確認する。必要な機能と権限は対象インスタンスで確認する。 | 高 | 未着手（権限・画面構成の確認待ち） |  |  | 運用時に必要な利用者が発見結果を参照できることを確認するため。 | 運用系
F21-2 | CMDB Workspace | CIの検索と絞り込み | 運用担当者が今回発見したCIを速やかに特定できることを確認する。 | 承認済み対象の名称、IP、CIクラス等で検索し、Discovery結果のsys_idと一致するCIに到達できることを確認する。実際に利用可能な検索条件を記録する。 | 高 | 未着手（画面構成の確認待ち） |  |  | 障害調査や棚卸しの際に対象CIを探せることが運用の前提となるため。 | 運用系
F21-3 | CMDB Workspace | CI詳細と分類の表示 | 発見したCIの主要情報を運用画面で正しく確認できることを検証する。 | 対象CIの名称、クラス、IP、OS等の取得済み属性を開き、F11のCMDBレコードと照合する。収集していない属性は欠落として判定しない。 | 高 | 未着手（画面構成の確認待ち） |  |  | CMDBに記録が存在するだけでなく、運用担当者が必要な情報を確認できるか検証するため。 | 運用系
F21-4 | CMDB Workspace | データ取得元と更新時刻の追跡 | CIの情報がいつ、どの収集元から更新されたか追跡できることを確認する。 | 画面に表示される取得元・最終更新情報を確認し、必要に応じてCIレコードやDiscovery実行履歴と照合する。画面にない項目は参照先を記録する。 | 高 | 未着手（表示項目の確認待ち） |  |  | 古い情報と最新の収集結果を区別し、問い合わせ時の根拠を残すため。 | 運用系
F21-5 | CMDB Workspace | CI関係の参照 | 運用担当者が対象CIと関連CIの関係を把握できることを確認する。 | 今回のPoCで実際に作成された関係のみを対象に、関係先、関係種別、方向をCMDBレコードと照合する。関係が生成されない場合は対象外の理由を記録する。 | 中 | 未着手（対象の関係データ確認待ち） |  |  | 影響範囲の判断に必要な関係情報を運用画面で利用できるか確認するため。 | 運用系
F21-6 | CMDB Workspace | 重複CIの確認 | 同一ホストの再DiscoveryまたはACC収集後に重複の有無を運用画面で確認できることを検証する。 | 名称・IP等で候補を検索し、F12／F19で記録したsys_idと件数に照らして重複の有無を判定する。名前が同じだけで同一CIと決めつけない。 | 高 | 未着手（対象データ確認待ち） |  |  | 重複CIは運用上の誤認や集計誤差を生むため、画面から確認できることを検証する。 | 運用系
F21-7 | CMDB Workspace | データ品質・CMDB Healthの確認 | 運用担当者がCIの品質上の問題を把握できるか確認する。 | 対象インスタンスで利用可能な品質指標・CMDB Health画面と対象CIの評価結果を確認する。未導入・未設定の場合は実施不可として理由を記録し、合格扱いにしない。 | 中 | 未着手（機能・設定の確認待ち） |  |  | 将来の運用で欠損・重複・鮮度の問題を継続的に把握できるか確認するため。 | 運用系
F21-8 | CMDB Workspace | CIライフサイクル情報の確認 | 運用担当者がCIの運用状態と退役判断に必要な情報を確認できることを検証する。 | 対象CIで利用する状態・ライフサイクル項目の表示と値を確認する。状態変更の試験は承認されたテストCIに限定し、Discoveryによる再更新の影響も記録する。 | 中 | 未着手（項目・変更承認の確認待ち） |  |  | 発見後の維持管理や退役時にCIの状態を適切に扱えるか確認するため。 | 運用系
F21-9 | CMDB Workspace | 参照・更新権限の分離 | 閲覧者と管理者の操作範囲が運用方針に沿っていることを確認する。 | 承認された検証用アカウントでCI閲覧と編集可否を比較する。権限変更は行わず、編集試験はテストCIと承認済み項目だけを対象とする。 | 中 | 未着手（ロール・検証アカウントの確認待ち） |  |  | 誤更新を防ぎ、運用担当者の職務に応じた権限を確認するため。 | 運用系
F21-10 | CMDB Workspace | CI変更履歴と監査情報の追跡 | 運用中にCIが変更された際、その内容と変更元を追跡できることを確認する。 | 対象CIの監査設定と利用可能な履歴画面を確認し、承認済みテスト変更について変更前後の値、時刻、変更者または更新元を照合する。監査対象外の項目は記録する。 | 中 | 未着手（監査設定・変更承認の確認待ち） |  |  | Discovery更新と人手による変更を区別し、問い合わせや障害調査に備えるため。 | 運用系
F25-1 | CMDB Workspace | 存在しないCIの検索 | 該当なしの場合に無関係なCIを表示せず、画面操作を継続できることを確認する。 | テスト名称・識別子が検索範囲内に存在しないことを事前確認し、完全一致で検索する。該当なしを確認した後、通常の検索に戻れることを確認する。曖昧な検索語で不存在を判定せず、固定の表示文言は要求しない。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 検索結果がない場合に別のCIを誤認しないことを確認する。 | 異常系
F25-2 | CMDB Workspace | 参照専用アカウントのCI更新拒否 | 編集権限のない利用者が保護対象の項目を実更新できないことを確認する。 | F21-9に関連付け、参照専用であることを確認したテストアカウントで、承認済みテストCIの保護項目を変更する。編集・保存不可または要求拒否と、権限を持つ担当者による保存値未変更を確認する。ACL変更や制限回避は行わない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 画面上の権限差だけでなく、実データが更新されないことを確認する。 | 異常系
F25-3 | CMDB Workspace | CIの必須項目・入力検証エラー | 既存の入力ルールに反する変更が有効なデータとして保存されないことを確認する。 | 対象画面の既存の必須・検証ルールを確認し、承認済みテストCIで必須値を空欄にするか違反値を入力する。エラー表示と実保存結果を確認し、元の値に戻す。全体のDictionaryルールを新設しない。適用ルールがない場合は理由付きで適用外とする。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 運用時の手動変更で既存ルールに違反するCIデータを登録しないため。 | 異常系
F25-4 | CMDB Workspace | CI保存中のクライアント通信断 | 保存応答を受け取れない場合に実際の保存結果を確認し、無確認の再試行を避ける。 | 専用テストクライアントとテストCIだけで、保存中に承認済みの短い通信断を発生させる。画面表示を記録し、復旧後に再読込して保存値と利用可能な監査記録を確認する。既に保存済みの可能性があり、ロールバックを前提としない。結果確認後に再試行要否を判断し、元の値に戻す。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 通信失敗とデータ未更新は同義ではなく、重複操作や誤復旧を防ぐため。 | 異常系
F14-1 | ACC | ACC Agentの登録 | インストール済みAgentに対応するレコードがインスタンスに作成されることを確認する。 | Agent ID、Hostが実機と一致し、インスタンスから照会できることを確認する。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | Agentのインストール成功は登録成功を意味しないため。 | 正常系
F14-2 | ACC | ACC Agentのオンライン状態 | Agentがサーバー側と継続して通信できることを確認する。 | Agent statusと最終通信時刻が稼働に伴い更新されることを確認し、異常時はログを記録する。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | 登録と継続的な通信を別々に判定するため。 | 正常系
F14-4 | ACC | ACCの重複登録確認 | 同一機器について意図しない重複レコードがないことを確認する。 | 同一Hostに対するAgentレコード数とIDの対応を確認する。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | 重複登録は機器数と状態の判定に影響するため。 | 正常系
F18-1 | ACC | ACC収集ポリシーの適用 | 今回有効化したHost Data／Check Policyが対象Agentに適用されていることを確認する。 | Policy／Checkの割当て、最終実行時刻、実行状態を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | Agentがオンラインでもデータ収集が実行されたとは限らないため。 | 正常系
F18-2 | ACC | Host Dataの基本情報取得 | 合意したOS／コンピューティング情報を照会できることを確認する。 | 対象別にOS、CPU、メモリ等の今回必要な項目と収集時刻を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 実際に有効化された収集項目に基づいて取得を判定するため。 | 正常系
F18-3 | ACC | Host Dataのストレージ・ネットワーク情報取得 | 合意したディスク／ネットワーク情報を照会できることを確認する。 | 対象別にディスク、ネットワーク等の今回必要な項目と収集時刻を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | データ種別ごとに収集や欠落が異なる可能性があるため。 | 正常系
F18-4 | ACC | ACCデータとCIの関連付け | 取得したデータが正しい対象CIに関連付けられることを確認する。 | AgentのHost、CIのsys_id、実機を照合し、誤った関連付けがないことを確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | データの存在と正しいCIへの登録は別の判定項目であるため。 | 正常系
F20-1 | ACC | ACC中断状態の反映 | Agentまたは通信経路の中断後、インスタンスで状態変化を確認できることを検証する。 | 中断前後のAgent status、Last seen、関連ログを記録する。通知の所要時間は非機能項目で別途扱う。 | 中 | 未着手（承認・試験条件に応じて実施） |  |  | 障害状態を把握できることが復旧判定の前提になるため。 | 異常系
F20-2 | ACC | ACC復旧後のデータ更新 | 通信復旧後にAgentが再接続し、データ更新を継続することを確認する。 | 復旧後のオンライン状態、次回収集時刻、データ変化を確認する。異常な重複・欠落は別途記録する。 | 中 | 未着手（承認・試験条件に応じて実施） |  |  | 再びオンラインになることとデータ更新が続くことの両方を確認するため。 | 異常系
F24-1 | ACC | ACC登録キーの誤り・無効化 | 無効な登録キーで有効な登録と正常収集ができないことを確認する。 | 独立したテストAgentと無効であることを確認したテストキーを使用する。Agent／MIDログとインスタンスの登録結果を確認し、有効な接続・収集権限を得ていないことを確認する。有効なキーに戻して登録を確認する。共用キーを変更せず、証跡の秘密情報をマスクする。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | サービス起動を登録成功と誤認せず、キー誤りの処理を確認する。 | 異常系
F24-5 | ACC | AgentはオンラインだがCheck収集が失敗 | Agent通信とCheck収集の正常性を区別する。 | 専用テストAgent／Checkに承認済みの失敗条件を用意し、共用Policyを変更しない。heartbeat・オンライン状態と併せてCheck結果、エラー、Host Data／CI更新時刻を確認する。オンラインだけで合格とせず、修正後の新しい収集結果を確認する。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | AgentのOnline表示だけで収集全体を成功と誤判定しないため。 | 異常系
F14-3 | ACC | ACCバージョンの確認 | Agentのバージョンを追跡できることを確認する。 | インスタンス上のAgent versionと対象機器上の実際のバージョンが一致することを確認する。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | バージョン差異は互換性や障害調査に影響するため。 | 運用系
F15-1 | ACC／Load Balancer | ACCに設定されたGlobal LBアドレス | Agentの接続先が構成図のGlobal LBに対応することを確認する。 | Agentに設定されたIP／FQDNとGlobal LBのフロントエンドアドレス（図示：20.15.2.221）を照合する。FQDNを使用する場合のみDNS解決を検証する。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | 図にはIPのみ示されており、FQDNの名前解決を全環境の必須条件とはできないため。 | 正常系
F15-2 | ACC／Load Balancer | ACCからGlobal LBへのポート疎通 | Agentが承認済みポートでGlobal LBのフロントエンドに到達できることを確認する。 | Agent端末で設定済み宛先ポートと接続ログを確認し、Global LBの受信ルールと照合する。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | 最初の接続区間を確認し、後段の障害をAgent側ポート問題と誤認しないため。 | 正常系
F15-3 | ACC／Load Balancer | ACC経路のTLSハンドシェイク | Agentが実際のプロトコルで接続を確立できることを確認する。 | 今回TLSを使用する場合、ハンドシェイクと証明書信頼エラーを確認する。TLS終端位置を先に確認し、二段のLBで終端すると決めつけない。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | 構成図は転送経路のみを示し、TLS終端位置を証明しないため。 | 正常系
F15-4 | ACC／Load Balancer | 二段のLBを経由したACC通信 | AgentがGlobal LBとJapan West LBを経由して候補MIDに到達することを確認する。 | Agent／MIDログと利用可能なAzure通信記録を突き合わせ、両LBの設定と実際の接続を確認する。最終的に登録・通信できることを確認する。 | 高 | 未着手（顧客構成に基づき追加確認） |  |  | Global LBアドレスへの到達だけでは接続経路全体の利用可能性を証明できないため。 | 正常系
F24-2 | ACC／Load Balancer | ACC接続先アドレス・FQDNの誤り | 接続先の誤りを判別し、修正後に接続できることを確認する。 | テストAgentだけに、意図的に解決できないテストFQDNまたはサービスがないテストアドレスを設定する。名前解決・接続エラーとインスタンスの最終通信を確認する。承認済みGlobal LBアドレスに戻して接続を確認する。第三者や本番のアドレスを使用しない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | DNS、接続先設定、Agent自体の問題を切り分けるため。 | 異常系
F24-3 | ACC／Load Balancer | TLS証明書の信頼・名前検証失敗 | TLS検証が有効な経路で無効な証明書を正常接続と扱わないことを確認する。 | TLS終端とAgentの検証設定を確認し、隔離テスト接続先で信頼されない証明書と名前不一致を個別に試す。ハンドシェイク失敗とログを確認し、正しい証明書に戻して再接続する。本番の証明書検証を無効にしない。TLS未使用の経路は適用外理由を記録する。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | ポート疎通だけで安全な通信の成立を判定しないため。 | 異常系
F16-1 | ACC／MID Server | Global LBからJapan West LBへの転送 | 第一段のLBがACC接続をJapan Westの入口へ転送することを確認する。 | Global LBのフロントエンド（図示：20.15.2.221）からJapan West LBのフロントエンド（図示：135.149.209.158）へのルール、バックエンド関連付け、健全性を確認する。実際のAzureリソース設定を優先する。 | 高 | 未着手（PoC構成に応じて実施） |  |  | 二段のLBは個別に確認し、Global LBとリージョンLBを同一ノードと扱わないため。 | 正常系
F16-2 | ACC／MID Server | Japan West LB配下のMIDの利用可能性 | リージョンLBのバックエンドが3台の候補MIDと対応することを確認する。 | backend-web、Health Probe、MID-JW-AZ1/2/3（図示：10.11.1.4、10.11.2.4、10.11.3.4）の関連付けとサービス状態を確認する。 | 高 | 未着手（PoC構成に応じて実施） |  |  | バックエンド登録だけでは3台すべてがAgent接続を受けられると証明できないため。 | 正常系
F16-3 | ACC／MID Server | ACCの実際の接続先MID | Agentの接続が候補MIDのいずれかに到達することを確認する。 | Agentの接続時刻と該当MIDのログを記録し、実際の接続先を確認する。1台のAgentによる3台への同時接続や均等分配は前提としない。 | 高 | 未着手（PoC構成に応じて実施） |  |  | バックエンドプールと健全性だけでは個々のAgentの実際の接続先を証明できないため。 | 正常系
F17-1 | ACC／MID Server | 障害MIDのリージョンバックエンドからの除外 | 候補MIDを1台停止した際、Japan West LBがそのバックエンドの異常を検知することを確認する。 | 承認済みテスト対象のMIDを停止し、サービス状態、リージョンLBのHealth Probe変化、新規接続が障害ノードを回避するかを記録する。 | 高 | 未着手（構成・承認状況に応じて実施） |  |  | 単一MIDの障害はまずリージョンLBのバックエンド選択に影響する。図には切替先の別リージョンが示されていないため。 | 異常系
F17-2 | ACC／MID Server | Agentの他候補MIDへの再接続 | 影響を受けたAgentが従来の二段LB入口を経由し、残りのMIDに接続できることを確認する。 | Agent状態と残りのMIDのログを確認する。中断時間、容量、業務継続性は非機能項目で別途判定する。 | 高 | 未着手（構成・承認状況に応じて実施） |  |  | 機能項目では再接続の可否を判定し、無停止やリージョン間切替は保証しないため。 | 異常系
F17-3 | ACC／MID Server | 障害MID復旧後の候補状態 | 復旧したMIDがJapan West LBの候補バックエンドに再び加わることを確認する。 | MIDサービス、リージョンLBのHealth Probe、新規接続記録を確認する。確立済み接続の自動切戻しは要求しない。 | 高 | 未着手（構成・承認状況に応じて実施） |  |  | 再び利用可能になることと既存セッションの切戻しは別の問題であるため。 | 異常系
F24-4 | ACC／MID Server | LB配下の全MIDバックエンドが利用不可 | 利用可能なバックエンドがない場合の接続失敗を判別できることを確認する。 | 承認済みの隔離テストプールだけで全MIDバックエンドを利用不可にする。LBのhealth、Agent／MIDログ、最終通信を確認し、収集停止・遅延を判別する。1台以上を復旧して再接続を確認する。共用プールを同時停止せず、リージョン間DRや自動切戻しは前提としない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | MID1台の障害試験では全バックエンド利用不可を確認できないため。 | 異常系
F19-1 | ACC／CMDB | ACCとDiscoveryによる同一ホストの識別 | 二つの収集方式で重複CIが作成されないことを確認する。 | 同一ホストのsys_id、CI件数、classを比較し、識別結果を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 複数データソースによる重複CIの可能性があり、識別の整合性を個別に検証するため。 | 正常系
F19-2 | ACC／CMDB | ACCとDiscoveryの属性調整 | 二つのデータソースによる同一CIの属性更新が既定ルールに従うことを確認する。 | 代表的な属性値、データソース、更新時刻、IRE／Reconciliation結果を確認する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 同じCIに識別されても属性が相互に上書きされないとは限らないため。 | 正常系
F26-1 | Tag-based Service Mapping | AzureリソースタグのCMDB登録 | Azure Cloud Discoveryで収集したリソースのタグがCMDBに登録され、Tag-based Service Mappingの入力として使えることを確認する。 | 承認済みテストVMについて、Azureポータル上のタグとcmdb_key_valueのKey、Value、関連CI（cmdb_ci_vm_instance等）を1件ずつ照合し、Azure側にあってCMDBにないタグを記録する。Cloud Discoveryによる他のリソースの結果は本項目の判定対象外とする。 | 高 | 未着手（タグ規約・Cloud Discovery設定の確認待ち） |  |  | 公式のAzure検出方式の比較では、IP Range DiscoveryとACCはTag-based Service Mappingに対応せず、タグが登録されなければ後続のマッピングを開始できないため。 | 正常系
F26-2 | Tag-based Service Mapping | CI Tag CategoryとTag keyの定義 | マッピングに使うタグのカテゴリとKeyがタグ規約どおりに登録されていることを確認する。 | Service Mapping > Administration > CI Tag Categories（svc_tag_categories／svc_tag_names）でカテゴリとKeyを作成または確認し、同じ用途のKeyの表記（Env／Environment等）がすべて登録されていることを確認する。Keyの照合は大文字・小文字を区別しないため、大小文字だけが異なるKeyを重複登録する必要はない。 | 高 | 未着手（タグ規約の確認待ち） |  |  | カテゴリに未登録のKeyはマッピングに使われず、判定基準を先に固定してから結果を評価する必要があるため。 | 正常系
F26-3 | Tag-based Service Mapping | Service Familyとサービス候補の生成 | Tag-based Service Familyが定義どおりのサービス候補を生成することを確認する。 | Service Mapping > Administration > Tag-based Service FamiliesでFamilyを新規作成し、カテゴリを3つ以内で選択し、必要に応じてタグ値を指定する。View service candidatesを実行し、候補の件数と名称をcmdb_key_valueから想定した組合せと照合する。Regularly update service candidatesの有効化有無を記録する。 | 高 | 未着手（タグ規約の確認待ち） |  |  | 候補はタグ値の組合せから自動生成され、設計どおりであることを確認してからマッピング対象を決める必要があるため。 | 正常系
F27-1 | Tag-based Service Mapping | Tag-basedサービスレコードの作成 | 選択した候補からTag-basedサービスインスタンスのレコードが作成されることを確認する。 | 承認済みの候補を選択してMap selectedを実行し、cmdb_ci_service_by_tagsの新規レコードの名称（既定はタグ値の小文字表記。例：production::hr）とService classificationを確認し、sys_idを記録する。構成CIはRecalculate Serviceで即時に計算するか、Populate Calculated Servicesジョブ（毎日）で反映される。 | 高 | 未着手（タグ規約の確認待ち） |  |  | 候補は提案にすぎず、サービスレコードが実際に作成されたことを確認し、Service Offeringの関連付けに使うsys_idを残すため。 | 正常系
F27-2 | Tag-based Service Mapping | サービス構成CIの正確性 | Tag-basedサービスにタグ条件を満たすCIだけが含まれることを確認する。 | サービスマップまたはCI一覧を想定一覧と照合し、対象タグを持つCIがすべて含まれ、条件外のCIが混在しないことを確認する。RetiredまたはAbsentのCIがsvc_by_tags.install_status.blacklistの現在の設定どおり除外されるかを確認する。参照のみとし、テストのために同プロパティを変更しない。 | 高 | 未着手（タグ規約の確認待ち） |  |  | サービスの構成は後続の影響分析の範囲を直接決め、過不足はいずれも誤判定につながるため。 | 正常系
F27-3 | Tag-based Service Mapping | Traversal Ruleによる関連CIの取込み | タグのない関連CIがTraversal Ruleに従ってサービスに取り込まれることを確認する。 | svc_traversal_rulesで現在activeなルールと、VMインスタンスとIP Range Discovery／ACCで検出したホストCIの間のVirtualizes::Virtualized by関係の有無を先に確認する。ホストとその上のアプリケーションがルールどおり取り込まれ、マップが参照専用であることを確認する。関係が存在しない場合は理由を記録し、直ちに不具合とは判定しない。 | 高 | 未着手（対象の関係データ確認待ち） |  |  | タグはクラウドリソースにのみ付与されており、ルールや関係が成立しないとOS・アプリケーション層のCIがサービスから欠落するため。 | 正常系
F28-1 | Tag-based Service Mapping | タグ条件に一致するデータがない場合 | タグ条件がCMDBのデータに一致しない場合、誤ったサービス候補やサービスが作成されないことを確認する。 | 専用テストFamilyでcmdb_key_valueに存在しないタグ値を指定し、View service candidatesを実行する。候補が生成されず、空のサービスや無関係なサービスも作成されないことを確認する。画面表示を確認するが、固定の文言は要求しない。テスト後にテストFamilyを削除または無効化する。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 「データなし」と「マッピング失敗」を区別し、タグ値の入力誤りを製品の問題と誤認しないため。 | 異常系
F28-2 | Tag-based Service Mapping | タグ欠落・未登録KeyのCI | タグが欠落した、またはKeyが規約外のCIがサービスに含まれず、その漏れを把握できることを確認する。 | 承認済みテストVMを2台用意し、1台は対象タグを付与せず、もう1台はカテゴリに未登録のKey表記を使う。マッピングまたはRecalculate Serviceの後、どちらも含まれないことを確認する。cmdb_key_valueと想定構成一覧を照合し、差分の把握方法（Tag Governance、レポート等）を記録する。本番リソースのタグは変更しない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | タグが正しくないCIは含まれない場合があると公式にも記載されており、この漏れはエラーとして通知されないため。 | 異常系
F29-1 | Tag-based Service Mapping | リソースタグ変更後の構成更新 | リソースのタグ変更後、サービスの構成が想定どおり更新されることを確認する。 | 承認済みテストVMのタグを追加または変更し、次回のCloud Discovery後にcmdb_key_valueを確認する。続いてRecalculate Serviceを実行するかPopulate Calculated Servicesジョブを待ち、構成CIの増減と更新時刻を確認する。タグ変更からサービスへの反映までの実時間を記録する。 | 高 | 未着手（変更承認の確認待ち） |  |  | クラウドリソースのタグは運用中に変わり、構成の追随と反映に要する時間を把握する必要があるため。 | 運用系
F29-2 | Tag-based Service Mapping | タグ定義変更後の再マッピング | カテゴリまたはFamily定義の変更後、マッピング済みサービスの扱いを管理できることを確認する。 | テストFamilyのカテゴリまたはタグ値を変更した後、マッピング済みサービスが新しい定義で自動更新されないことを先に確認する。次にManually update candidatesとMap selectedを実行し、新しく作成されたサービスと既存サービスの関係を確認する。サービス名重複のエラーが出た場合は対応方法を記録する。 | 中 | 未着手（変更承認の確認待ち） |  |  | 定義の変更はマッピング済みサービスに自動適用されないと公式に記載されており、再マッピングの操作と影響を明確にするため。 | 運用系
F30-1 | Top-down Service Mapping | Service Mappingの準備状況確認 | インスタンスがTop-downマッピングの前提条件を満たしていることを確認する。 | Service Mapping > HomeでReadiness Checklistを開き、必須項目（MID ServerのIP範囲、Application、Capabilityの設定）にエラーがないことを確認する。任意項目（対象ホストのCredential、Horizontal Discoveryの結果等）の状態と今回のテストへの影響を記録する。 | 高 | 未着手（追加確認） |  |  | 必須項目にエラーがあるとマッピングを開始できず、環境の問題を先に除外してから結果を評価するため。 | 正常系
F30-2 | Top-down Service Mapping | Entry Pointの定義とサービス作成 | 対象アプリケーションのEntry PointでTop-downサービスを作成できることを確認する。 | Service Mapping > HomeのDefine A Single Service Map、またはCSDMウィザード（Top Down Discovery）でテストサービスを作成し、アプリケーション種別に応じたEntry Point（URL、またはホストとポート等）を登録する。cmdb_ci_service_discoveredに登録され、Nameが一意でOwnerが設定されていることを確認する。localhost／127.0.0.1や、AD・MQ等の中央ITコンポーネントを入口にしない。 | 高 | 未着手（対象アプリ・Entry Pointの確認待ち） |  |  | Entry PointはTop-downマッピングの起点であり、入口の選択を誤るとサービスの肥大化や識別失敗につながるため。 | 正常系
F31-1 | Top-down Service Mapping | 入口アプリケーションと稼働ホストの識別 | Entry Pointに対応するアプリケーションと稼働ホストが正しく識別されることを確認する。 | 検出後、入口アプリケーションCI（cmdb_ci_applの子クラス）、一致したPattern、稼働ホストを確認する。稼働ホストはIP Range Discovery／ACCで検出済みの同じCIであること（sys_idを比較し、重複ホストを作成しない）を確認する。対象が日本語等の非英語Windowsの場合は、MIDプロパティmid.servicewatch.wmi.muiの設定を先に確認する。 | 高 | 未着手（対象アプリ・Entry Pointの確認待ち） |  |  | アプリケーションの識別は後続の接続検出の前提であり、Top-downが既存の検出結果と重複するホストを作らないことも確認するため。 | 正常系
F31-2 | Top-down Service Mapping | 発信接続と下流層の検出 | Patternが発信接続をたどって下流のアプリケーションを検出し、サービスマップを構成できることを確認する。 | アプリケーション担当者から提供された構成（Web → AP → DB等）と照合し、マップ上の各層のCI、接続方向、終端（発信接続なし、またはBoundary）を確認する。検出されない層とその理由を記録する。テストのために標準Patternを変更しない。 | 高 | 未着手（対象アプリ・Entry Pointの確認待ち） |  |  | 接続関係はTop-downがTag-basedと異なる中核的な価値であり、入口CIだけでは影響分析を支えられないため。 | 正常系
F32-1 | Top-down Service Mapping | Entry Pointでアプリケーションを識別できない場合 | 入口がアプリケーションに一致しない場合、サービスを完全にマッピング済みと表示しないことを確認する。 | 専用テストサービスに承認済みのテスト入口（対応するサービスのないポート、一致するPatternがないアプリケーション等）を登録する。マップ上の警告アイコンとDiscovery Messagesを確認し、誤ったアプリケーションCIが作成されないことを確認する。メッセージの文言と状態名は対象インスタンスに従う。入口を修正してRun Discoveryを再実行する。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 入口の誤りはTop-downでよくある失敗原因であり、完了したように見える空のマップではなく、メッセージから原因を特定できる必要があるため。 | 異常系
F32-2 | Top-down Service Mapping | ホストCredentialの権限不足 | ホスト認証の成功と、Patternのコマンド実行に必要な権限の充足を区別する。 | 専用テストホストに、有効だが権限が不足するテストCredential（Unixでsudo権限なし等）を使用する。マップの警告とDiscovery Messages（Failed to execute command using sudo、Access is denied等）を確認し、不完全な層を成功と扱わない。承認済み権限に戻して再検出し、共用アカウントは変更しない。 | 高 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 公式にはUnix対象にsudoレベルの権限が必要とされ、ログインできるだけではアプリケーション層を検出できることを証明できないため。 | 異常系
F32-3 | Top-down Service Mapping | 下流CIの再検出失敗 | マッピング済みサービスの再検出に失敗した場合、異常箇所を識別できることを確認する。 | 承認済みの時間帯にテストサービスの下流アプリケーションまたはホストを1つ停止し、Run Discoveryを実行する。該当CIまたはマップの一部がグレー表示になり、Discovery Messagesが出ることを確認する。復旧後に再検出し、状態が戻ることを確認する。共用・本番コンポーネントは停止しない。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 初回マッピングの成功は以後の再検出の成功を意味せず、マップが失効箇所を示せることを確認するため。 | 異常系
F33-1 | Top-down Service Mapping | Top-downの定期再検出 | マッピング済みサービスが計画どおり再検出されることを確認する。 | 既定のSchedule（All Applications、Load Balancer Service。既定は毎日）の有効状態と最終実行記録を確認する。テストサービス用にScheduleを追加する場合は、種別、頻度、実行結果を記録する。CI種別・特定CI単位のScheduleはOperational状態のサービスだけを対象とする。 | 中 | 未着手（追加確認） |  |  | サービスマップは継続的に更新されなければ運用に使えず、再検出の起動方法と頻度を確認するため。 | 運用系
F33-2 | Top-down Service Mapping | サービス変化のマップと履歴への反映 | サービス構成の変化がマップと変更履歴に反映されることを確認する。 | 承認済みテストアプリケーションに制御された変更（下流接続の追加等）を加え、再検出後にマップ上の増減、CIの変化、サービスのタイムライン上の記録を確認する。変更から反映までの時間を記録する。 | 中 | 未着手（変更承認の確認待ち） |  |  | 運用担当者がマップの鮮度を判断し、サービスがいつ・なぜ変化したかを追跡できるようにするため。 | 運用系
F34-1 | ACC／Service Mapping | ACC経由のTop-down実行 | MIDのホストCredentialに依存せず、導入済みのACC Agent経由でTop-downを実行できることを確認する。 | プロパティsa.topdown.mapping_with_acc_modeの現在値を参照のみで確認する（0：MIDのみ・既定、1：ACC優先・Agentがない場合はMID、2：ACCのみ）。変更が必要な場合は別途承認を得る。Agent導入済みのテストホストでマッピングを実行し、ログまたはECC Queueでコマンドの実行経路を確認し、使用されたMIDが当該Agentの接続先MIDかを記録する。 | 中 | 未着手（PoC構成・承認状況に応じて実施） |  |  | 本構成ではACCを導入済みで、公式には対象Agentの接続先MIDが選ばれるとされており、二段LB配下の実際の接続先と照合する必要があるため。 | 正常系
F34-2 | ACC／Service Mapping | ACC利用不可時のTop-down動作 | 対象Agentが利用できない場合、Top-downが設定モードどおりに処理し、成功と誤表示しないことを確認する。 | 承認済みテストホストのAgentだけを停止し、当該サービスの検出を実行する。値が1の場合はMID経由に切り替わること（MID側のCredentialが必要）、2の場合は処理が終了しエラーが出ることを確認する。値が0の場合は適用外として理由を記録する。Agentを復旧して再検出する。 | 中 | 未着手（テスト条件・承認の確認待ち） |  |  | 混在モードでの切替先はMID側のCredentialに依存し、Agent障害時の実際の動作を事前に確認する必要があるため。 | 異常系
F35-1 | Service Mapping／CSDM | サービスインスタンスとService Offeringの関連付け | Tag-basedおよびTop-downのサービスインスタンスとService Offeringの関係がCSDM設計に沿っていることを確認する。 | サービスインスタンスの関係設定（ウィザードのSet Relationships等）またはcmdb_rel_ciで、Business Service OfferingはDepends on::Used by、Technology Management OfferingはContains::Contained byであることを確認する。Offeringと所属するBusiness Serviceは参照項目で関連付けられ、cmdb_rel_ciの関係ではない。方向と関係種別を設計書と照合する。 | 高 | 未着手（CSDM設計の確認待ち） |  |  | OfferingはSLAやIncident／Changeでサービスを特定する単位であり、関係種別の誤りは下流での追跡を妨げるため。 | 正常系
F35-2 | Service Mapping／CSDM | 再計算・再マッピング後の関連付けの維持 | サービスの再計算や再マッピングの後も、Offeringの関連付けが失われず、旧レコードに残らないことを確認する。 | Offeringを関連付けたテストサービスでRecalculate Serviceまたは再検出を実行し、関係が同じsys_idを指していることを確認する。F29-2の再マッピングで新しいサービスが作成された場合は、旧サービスの扱いとOffering関係の移行要否を確認する。廃止したサービスを指す関係を残さない。 | 中 | 未着手（CSDM設計・変更承認の確認待ち） |  |  | 再マッピングで新しいサービスレコードが作成されると、Offeringが旧レコードに残り、SLAや影響分析が不正確になるため。 | 運用系

## 非機能テスト一覧
ACC Mid Server環境 非機能テスト項目一覧
顧客提示の39項目は原文を保持。No.12～14は一覧に残し、今回のPoC実施対象外とする。No.40～46は追加提案。補足確認方法は原文とは別列に記載する。No.47～61はTag-based／Top-down Service Mappingに関する追加提案。
No. | カテゴリ | テスト項目 | 目的 | 主な確認項目 | 優先度 | 実施状況 | 担当者 | 結果 | 設計理由（提案） | 補足確認方法・今回の扱い（提案） | テスト種別
1 | 可用性 | Mid Server停止時の継続性確認 | Mid Server障害発生時にACCが継続できることを確認する。 | Mid Server停止時の影響範囲 | 高 | 未着手 |  |  | 停止したMIDがどのAgentに影響するかを特定し、実際の障害範囲を評価するため。 | 承認を得てテスト用MIDを1台停止する。そのMIDに接続していたAgent、リージョンLBのバックエンド健全性、残り2台のMIDの接続変化を記録し、障害前一覧と比較する。 | 異常系
2 | 可用性 | Mid Server停止時の継続性確認 | Mid Server障害発生時にACCが継続できることを確認する。 | 通信断の発生有無 | 高 | 未着手 |  |  | 最終的に再接続できても一時中断が収集に影響する可能性があるため。 | 停止時刻、Health Probeの状態変化時刻、Agentの切断・復旧時刻を記録する。Agentごとに中断時間を算出し、事前承認済みの目標値と比較する。 | 異常系
3 | 可用性 | Mid Server停止時の継続性確認 | Mid Server障害発生時にACCが継続できることを確認する。 | 復旧手順の妥当性 | 高 | 未着手 |  |  | 自動機構だけでなく実行可能な復旧手順の有効性を検証するため。 | テスト用MIDを再起動し、バックエンド健全性の回復、Agent通信、次回収集の成功を確認する。手動対応の要否を記録し、既存接続の自動切戻しは要求しない。 | 異常系
4 | 可用性 | Load Balancer経由の通信継続性確認 | Load Balancer障害発生時のACCへの影響範囲を確認する。 | Load Balancer停止時の接続影響 |  | 未着手 |  |  | 共通入口が障害点となる可能性があるため、その影響を確認する。 | Global LBのAzureリソース種別と承認済み障害注入方法を先に確認する。フロントエンド／ルーティング／健全性の異常を模擬し、Agentへの影響範囲を記録する。図に予備リージョンは示されておらず、継続稼働を前提にしない。 | 異常系
5 | 可用性 | Load Balancer経由の通信継続性確認 | Load Balancer障害発生時のACCへの影響範囲を確認する。 | 通信経路の継続性 |  | 未着手 |  |  | 完全断ではない経路異常もあり得るため、利用可能な経路の継続を確認する。 | 承認済み時間帯にリージョンLBのフロントエンド／ルール／バックエンドプールの異常を模擬し、両LBの状態とAgent接続を確認する。予備経路がなければ中断を実際の結果として記録し、自動切替成功とは判定しない。 | 異常系
6 | 可用性 | Load Balancer経由の通信継続性確認 | Load Balancer障害発生時のACCへの影響範囲を確認する。 | 復旧後の通信再開 |  | 未着手 |  |  | 原因を除去しても自動復旧しない可能性があり、手動対応の要否を確認するため。 | 元の設定を復元し、両LBの健全性、Agentの再接続時間、接続先MID、次回収集結果を記録する。事前に合意した復旧目標と比較する。 | 異常系
7 | 性能 | ACC Agent接続性能確認 | ACC AgentからMid Serverまでの通信性能を確認する。 | 応答時間 |  | 保留 |  |  | 接続可能でも運用上必要な応答時間を満たすとは限らないため。 | Agent、時間帯、サンプル回数を固定する。Agentの接続開始からMIDのセッション確立までを測り、中央値、最大値、失敗率を記録して合意済み閾値と比較する。 | 正常系
8 | 性能 | Mid Server負荷性能試験 | Mid Server単位の処理負荷および収容能力を確認する。 | CPU使用率 |  | 保留 |  |  | CPUの継続高負荷はMIDの処理量を制限し得るため。 | 各MID VMのCPU平均値、ピーク、継続時間に、同時オンラインAgent数、収集頻度、Discovery並列数を併記する。少数サンプルから30万台の容量を推定しない。 | 正常系
9 | 性能 | Mid Server負荷性能試験 | Mid Server単位の処理負荷および収容能力を確認する。 | メモリ使用率 |  | 保留 |  |  | メモリ不足はプロセスの安定性に影響し得るため。 | Azure VM／OSの指標から各MIDの使用量・空き容量、ピーク、継続時間を記録し、同時刻のAgent／Discovery負荷と対応付ける。 | 正常系
10 | 性能 | Mid Server負荷性能試験 | Mid Server単位の処理負荷および収容能力を確認する。 | JVM Heap使用率 |  | 保留 |  |  | JVM Heapとホスト全体のメモリは異なる指標であるため。 | 取得可能なMID／JVM指標またはログでHeap使用量、最大値、GC異常を記録する。指標の取得元を明記し、ServiceNow標準画面で直接取得できるとは仮定しない。 | 正常系
11 | 性能 | Mid Server負荷性能試験 | Mid Server単位の処理負荷および収容能力を確認する。 | 同時通信セッション数 |  | 保留 |  |  | 同時接続数がCPUやメモリより先に制約となる可能性があるため。 | 3台のMIDについて時間帯別の実Agent接続数、接続失敗／再接続、CPU／メモリを記録する。指標の取得方法を確認してから事前設定の閾値と比較し、均等配分を前提としない。 | 正常系
12 | 性能 | 300,000端末規模の処理能力評価 | 想定する約300,000端末規模に対するキャパシティおよびサイジングの妥当性を評価する。 | サイジング前提の検証 |  | 保留 |  |  | 顧客の原項目を保持する。本番想定の約30万台規模は現行PoCの負荷では評価できないため。 | 今回のPoC実施対象外。原文を残し、後続の容量設計・専用負荷試験で扱う。 | 正常系
13 | 性能 | 300,000端末規模の処理能力評価 | 想定する約300,000端末規模に対するキャパシティおよびサイジングの妥当性を評価する。 | ボトルネックの特定 |  | 保留 |  |  | 顧客の原項目を保持する。本番想定の約30万台規模は現行PoCの負荷では評価できないため。 | 今回のPoC実施対象外。原文を残し、後続の容量設計・専用負荷試験で扱う。 | 正常系
14 | 性能 | 300,000端末規模の処理能力評価 | 想定する約300,000端末規模に対するキャパシティおよびサイジングの妥当性を評価する。 | 1台停止時の余剰容量 |  | 保留 |  |  | 顧客の原項目を保持する。本番想定の約30万台規模は現行PoCの負荷では評価できないため。 | 今回のPoC実施対象外。原文を残し、後続の容量設計・専用負荷試験で扱う。 | 正常系
15 | スケーラビリティ | Mid Server水平スケール試験 | Mid Server増設時に処理能力を拡張できることを確認する。 | Mid Server追加手順 | 高 | 未着手 |  |  | 水平拡張には再現可能な追加手順が必要であるため。 | テスト用VMの追加が承認された場合のみ実施する。MIDのインストール、登録、Validation、バージョン、リージョンLBバックエンドへの登録、Health Probeを確認し、変更と戻し手順を記録する。 | 運用系
16 | スケーラビリティ | Mid Server水平スケール試験 | Mid Server増設時に処理能力を拡張できることを確認する。 | 追加後の負荷分散 | 高 | 未着手 |  |  | ノード追加だけで負荷が自動的に再配分されるとは限らないため。 | 増設前後の各MIDの新規接続数とリソース負荷を記録し、1収集周期を観察する。既存の長時間接続の自動移行や均等分配は要求しない。 | 運用系
17 | スケーラビリティ | Mid Server水平スケール試験 | Mid Server増設時に処理能力を拡張できることを確認する。 | 既存Agentへの影響 | 高 | 未着手 |  |  | MID増設時に既存Agentの接続と収集が影響を受けないか確認するため。 | 新MID追加・バックエンド登録の前後で既存Agentの接続、再接続、収集結果を比較する。既存接続の自動移行は前提としない。 | 運用系
18 | 運用性 | Mid Server監視確認 | Mid Serverの稼働状態およびリソースを継続監視できることを確認する。 | Up/Down監視 |  | 未着手 |  |  | 明確なUp／Down信号がなければMIDの停止を早期に把握できないため。 | 各MIDのServiceNow MID Statusと最終通信時刻を確認する。承認済みの停止を模擬して状態変化までの遅延を記録し、VM／プロセス状態とも照合する。 | 運用系
19 | 運用性 | Mid Server監視確認 | Mid Serverの稼働状態およびリソースを継続監視できることを確認する。 | CPU監視 |  | 未着手 |  |  | CPU過負荷はサービス停止より先に発生し得るため。 | Azure Monitor／OS監視のデータソース、サンプリング間隔、保存期間を確認する。承認済みの制御可能な負荷を発生させるか既存ピークを確認し、グラフ／アラートの表示を検証する。 | 運用系
20 | 運用性 | Mid Server監視確認 | Mid Serverの稼働状態およびリソースを継続監視できることを確認する。 | メモリ監視 |  | 未着手 |  |  | メモリ不足がサービス異常に至る前に把握できるか確認するため。 | Azure Monitor／OS Agentのメモリ指標の取得元、サンプリング間隔、保存期間を確認し、履歴または制御された負荷で検証する。 | 運用系
21 | 運用性 | Mid Server監視確認 | Mid Serverの稼働状態およびリソースを継続監視できることを確認する。 | JVM Heap監視 |  | 未着手 |  |  | ホストメモリだけではJVM Heapの問題を見落とす可能性があるため。 | JVM／JMX／ログ収集の有無を確認する。未導入の場合は監視上の不足と改善案を記録し、ホストメモリをHeapの代用としない。 | 運用系
22 | 運用性 | Mid Server監視確認 | Mid Serverの稼働状態およびリソースを継続監視できることを確認する。 | アラート発報 |  | 未着手 |  |  | 指標が見えることと障害が通知されることは異なるため。 | Up／Down、リソース閾値、継続時間、通知先を事前に定義する。承認済みテストイベントを発生させ、アラート発報・到達時刻と復旧通知を記録する。 | 運用系
23 | 運用性 | ACC Agentヘルス監視確認 | ACC Agentのヘルス状態および異常を検知できることを確認する。 | Agent Healthの取得 |  | 未着手 |  |  | Agentの健全性情報は導入結果の判断材料になるため。 | テストAgentの状態、Last seen、バージョン、エラー情報を抜き取り確認し、データソースと更新周期を記録する。 | 運用系
24 | 運用性 | ACC Agentヘルス監視確認 | ACC Agentのヘルス状態および異常を検知できることを確認する。 | Offline Agentの検知 |  | 未着手 |  |  | オフラインを早期に把握できなければ収集の空白が生じるため。 | 承認を得てテストAgentを停止するかテスト経路を遮断する。実際の切断時刻とインスタンスでOfflineと表示される時刻との差を記録し、合意した検出期限と比較する。 | 運用系
25 | 運用性 | ACC Agentヘルス監視確認 | ACC Agentのヘルス状態および異常を検知できることを確認する。 | 異常Agentの識別 |  | 未着手 |  |  | 異常があってもAgentがオンラインと表示される可能性があるため。 | 既知の収集失敗／Check失敗のサンプルを選び、Agent状態、実行ログ、エラー詳細を確認する。Online表示のみで正常と判定しない。 | 運用系
26 | 運用性 | ACC Agentヘルス監視確認 | ACC Agentのヘルス状態および異常を検知できることを確認する。 | 監視結果の報告 |  | 未着手 |  |  | 多数のAgentの状態を運用担当者が追跡できるようにするため。 | エクスポートまたはレポートを作成し、総数、オンライン／オフライン／異常の件数が元一覧と一致することを確認する。集計時刻と更新周期を明記する。 | 運用系
27 | 運用性 | 障害対応手順検証 | 障害検知からエスカレーション、復旧確認までの運用手順を検証する。 | 障害検知 |  | 未着手 |  |  | 障害対応を適切に開始できることを確認するため。 | 承認済みのMID／Agent／LBアラートを例に、イベント記録に開始時刻、影響対象、検出元、担当チームが含まれることを確認する。 | 運用系
28 | 運用性 | 障害対応手順検証 | 障害検知からエスカレーション、復旧確認までの運用手順を検証する。 | 一次切り分け |  | 保留 |  |  | 誤ったエスカレーションや重複調査を防ぐため。 | Agent→Global LB→Japan West LB→MID→Instanceの順に状態とログを確認し、原因区分、不足する監視情報、調査所要時間を記録する。 | 運用系
29 | 運用性 | 障害対応手順検証 | 障害検知からエスカレーション、復旧確認までの運用手順を検証する。 | エスカレーション |  | 保留 |  |  | 一次対応で解決できない場合の連絡先と必要情報を明確にするため。 | 承認済みの責任分担表に基づいて机上訓練を行い、引継ぎ先、条件、連絡手段、証跡を確認する。未整備のチーム手順を合格と扱わない。 | 運用系
30 | 運用性 | 障害対応手順検証 | 障害検知からエスカレーション、復旧確認までの運用手順を検証する。 | 復旧確認 |  | 保留 |  |  | サービス復旧をプロセス起動だけで判断しないため。 | 両LBの健全性、MIDのUp、Agentの再接続、次回の収集／Discovery結果、滞留処理を確認し、復旧時刻を記録する。 | 運用系
31 | 運用性 | 障害対応手順検証 | 障害検知からエスカレーション、復旧確認までの運用手順を検証する。 | 責任者の明確化 |  | 保留 |  |  | 複数チーム間で責任が曖昧だと対応が遅れるため。 | VM、LB、MID、ACC各層のOwner、当番／エスカレーション先、変更時間帯を確認する。不足があれば未決事項として記録し、技術テストを管理上の決定に代用しない。 | 運用系
32 | セキュリティ | 通信経路セキュリティ確認 | ACC Agent、Load Balancer、Mid Server、ServiceNow間の通信が所定のセキュリティ要件を満たすことを確認する。 | 暗号化通信 |  | 保留 |  |  | 管理情報と収集データを含む通信の保護状況を確認するため。 | 各区間の実プロトコル、TLS終端／パススルー位置、待受ポートを確認する。エンドポイントと証明書終端点でTLSを検証し、構成図のみから全区間の暗号化を推定しない。 | 正常系
33 | セキュリティ | 通信経路セキュリティ確認 | ACC Agent、Load Balancer、Mid Server、ServiceNow間の通信が所定のセキュリティ要件を満たすことを確認する。 | 利用ポートとプロトコル |  | 未着手 |  |  | FWの開放範囲を必要最小限にするため。 | ACC→Global LB→Japan West LB→MID、MID→Instance、MID→Discovery対象の実ポートと方向を一覧化し、NSG／FWと承認済み一覧を照合する。 | 正常系
34 | セキュリティ | 通信経路セキュリティ確認 | ACC Agent、Load Balancer、Mid Server、ServiceNow間の通信が所定のセキュリティ要件を満たすことを確認する。 | 証明書の有効性 |  | 未着手 |  |  | 証明書の異常は接続失敗やセキュリティリスクになるため。 | TLS終端点を先に確認し、そこで証明書チェーン、SAN、有効期限、Agentの信頼結果を確認する。LBがパススルーのみならLBでの証明書保有は求めない。 | 正常系
35 | セキュリティ | 通信経路セキュリティ確認 | ACC Agent、Load Balancer、Mid Server、ServiceNow間の通信が所定のセキュリティ要件を満たすことを確認する。 | 不要な通信経路の遮断 |  | 未着手 |  |  | 不要な開放経路による攻撃面の拡大を防ぐため。 | 承認済みテスト元から否定的な疎通確認を実施し、両LB／NSG／FWの拒否記録を確認する。未承認サブネットはスキャンしない。 | 異常系
36 | セキュリティ | アクセス権限確認 | AzureおよびMid Serverに対するアクセス権限が適切に制御されていることを確認する。 | Azure RBAC |  | 未着手 |  |  | Azure管理権限はVMやネットワーク設定に影響するため。 | リソース範囲別のロール割当てを確認し、作業者が必要最小限の管理権限を持つか照合する。権限設定を確認するのみで、本番ロールは変更しない。 | 運用系
37 | セキュリティ | アクセス権限確認 | AzureおよびMid Serverに対するアクセス権限が適切に制御されていることを確認する。 | サービスアカウント |  | 未着手 |  |  | 長期稼働するサービスアカウントの用途と権限境界を明確にするため。 | アカウントの用途、権限範囲、引継ぎ、失効管理を確認する。テスト証跡にパスワードやトークンを表示しない。 | 運用系
38 | セキュリティ | アクセス権限確認 | AzureおよびMid Serverに対するアクセス権限が適切に制御されていることを確認する。 | 最小権限 |  | 未着手 |  |  | 過剰な権限は誤操作やCredential漏えい時の影響を拡大させるため。 | Windows／Linux対象のCredentialの権限範囲とプロトコルを抜き取り確認し、未承認対象に流用できないことを確認する。具体的な権限は顧客のセキュリティ要件による。 | 運用系
39 | セキュリティ | アクセス権限確認 | AzureおよびMid Serverに対するアクセス権限が適切に制御されていることを確認する。 | 管理アクセスの記録 |  | 未着手 |  |  | 管理操作の追跡可能性を監査と障害分析に利用するため。 | Azure Activity Log、VM／OSログ、ServiceNow監査記録を抜き取り確認し、実施者、時刻、対象、保存期間を照合する。取得元ごとの対象範囲も明記する。 | 運用系
40 | 可用性 | 通信中断中のデータ完全性 | 短時間の中断後、収集データを誤って完全と判断しないことを確認する。 | 中断前後のAgent収集の時系列とCI更新記録を比較し、欠落、重複、遅延到着を確認する。製品／Policyのバッファリング・再送機能を先に確認し、損失ゼロを前提としない。 | 高 | 収集周期・判定基準の確認待ち |  |  | 元の一覧は接続復旧のみを確認し、収集結果の完全性を扱っていなかったため。 |  | 異常系
41 | 性能 | 代表的な負荷でのエンドツーエンド収集遅延 | 現在のPoC規模での実際の処理性能を評価する。 | Agentのサンプル数、収集周期、Discovery並列数、継続時間を合意する。データ生成からインスタンスで照会可能になるまでのP50／P95、失敗率、各MIDのリソースを記録し、30万台に外挿しない。 | 中 | 代表的な負荷・閾値の確認待ち |  |  | VMリソースだけではデータ処理の適時性を判断できないため。 |  | 正常系
42 | 運用性 | 二段LBのHealth Probeとアラート | Global LBとJapan West LBの異常を個別に特定できることを確認する。 | 実際のAzureリソース種別に応じて各入口のフロントエンド／バックエンド健全性指標、Probe間隔と閾値を確認する。承認済みバックエンド障害を模擬し、状態変化と通知の遅延を記録する。 | 高 | Azureリソース種別・監視方法の確認待ち |  |  | Agent側の切断だけでは二段のどちらに障害があるか判断できないため。 |  | 運用系
43 | 運用性 | MIDタスク滞留と復旧の監視 | MIDとインスタンス間のタスクキュー異常を観測できることを確認する。 | 承認済み条件下でECC Queue／関連MID実行記録の滞留件数、最古タスクの経過時間、障害復旧後の減少傾向を確認する。取得可能な指標は対象インスタンスで確認する。 | 中 | 指標・障害試験方法の確認待ち |  |  | MIDがオンラインでもタスク処理が遅延する可能性があるため。 |  | 運用系
44 | 運用性 | MID／ACCのバージョンと設定の整合性 | ノードのバージョンと重要設定を継続して管理できることを確認する。 | 3台のMIDとテストAgentのバージョン、主要接続設定、設定変更記録を照合する。アップグレード／ロールバックは承認済み時間帯のみ実施し、互換性と復旧結果を記録する。 | 中 | アップグレード時間帯の確認待ち |  |  | ノード間のバージョン差異は調査と保守に影響するため。 |  | 運用系
45 | 運用性 | コンポーネント横断のログ関連付けと保管 | Agent、LB、MID、インスタンスをまたぐ障害証跡を追跡できることを確認する。 | 同じ障害時間帯のAgent／MIDログ、Azure指標／診断ログ、インスタンス記録を関連付ける。統一タイムゾーン、保管期間、アクセス権限、ログの欠落を確認する。 | 中 | ログ保管要件の確認待ち |  |  | 一つのコンポーネントのログだけでは二段LBの接続経路を復元できないため。 |  | 運用系
46 | セキュリティ | Credentialと秘密情報の保管・ローテーション | 接続用Credentialが運用・保守中も管理されることを確認する。 | MID／ACC／Discovery関連の鍵やパスワードについて、保管場所、アクセス権限、ローテーション、失効手順を確認する。設定と監査記録のみを確認し、平文は出力しない。 | 中 | セキュリティ担当の確認待ち |  |  | 元の一覧はサービスアカウント権限を扱うが、秘密情報のライフサイクルを扱っていなかったため。 |  | 運用系
47 | 可用性 | Top-down実行中のMID単体障害 | Top-down Discoveryの実行中にMIDが障害となった場合、処理結果を識別でき、復旧後にマッピングを再完了できることを確認する。 | 承認済みの時間帯に限り、Service Mappingの選択条件（Application、Capability、IP範囲）を満たすテスト用MIDを1台停止し、テストサービスのDiscoveryを実行または再実行する。別のMIDで処理されるか、Discovery Messages（No active MID Server found for IP等）、マップの状態を記録する。復旧後に再検出して結果を確認し、自動切替を前提としない。 | 高 | 障害注入方法の承認待ち |  |  | 公式には条件を満たすMIDがない場合Service MappingはDiscoveryを開始できないとされており、MID 3台の構成でマッピングを継続できるか確認するため。 |  | 異常系
48 | 可用性 | Cloud Discovery中断時のTag-basedサービスへの影響 | タグ取得元の中断中にTag-basedサービスが誤って空になったり誤更新されたりせず、中断を検知できることを確認する。 | 承認済みの条件でテスト用Cloud Discoveryを失敗させ（テスト用Service Principalに失効済みのテストキーを使う等）、Discoveryの状態とエラー、中断中のcmdb_key_valueとTag-basedサービス構成の変化を記録する。復旧後、タグと構成が実態に追いつくことを確認する。正式なService Principalは使用しない。 | 高 | 障害注入方法の承認待ち |  |  | Tag-basedサービスはCloud Discoveryが登録したタグに完全に依存しており、取得元が中断するとサービスが古い状態のまま気付かれない可能性があるため。 |  | 異常系
49 | 性能 | Top-down単一サービスの検出所要時間 | 代表的なテストサービスについて、Discovery開始からマップ完成までの所要時間を測定する。 | テストサービス、階層数、実行時間帯を固定してRun Discoveryを複数回実行し、開始・完了時刻の中央値／最大値を記録する。Discoveryログから最も時間を要したPatternステップを特定し、事前に合意した目標値と比較する。SSH／WMIタイムアウト等のMIDプロパティは既定値のままとし、公式どおりトラブルシューティング以外では変更しない。 | 中 | 測定条件・閾値の確認待ち |  |  | マップが生成できても運用上許容できる時間内に完了するとは限らず、単一サービスの所要時間は再検出時間帯の見積り（No.55）の入力となるため。 |  | 正常系
50 | 性能 | Top-downと他タスク並行時のMID負荷 | Top-downの再検出をIP Range Discovery、ACC収集と同じ時間帯に実行しても、MIDに余裕があることを確認する。 | 承認済みの時間帯にテストサービスのTop-down再検出と代表的なIP Range Discovery、ACC収集を重ね、各MIDのCPU、メモリ、ECC Queueの滞留、各タスクの所要時間の変化を記録する。No.8～11、43の個別測定結果と比較し、本番規模に外挿しない。 | 中 | 代表的な負荷方案の確認待ち |  |  | MID 3台がACC接続、IP Range Discovery、Service Mappingを同時に担うため、負荷の重なりで各タスクの所要時間が延びる可能性があるため。 |  | 正常系
51 | 性能 | Tag-basedサービスの計算所要時間 | Tag-basedサービスの構成CI計算に要する時間とインスタンスへの影響を測定する。 | テストサービスでRecalculate Serviceを実行した際の完了時間と、Populate Calculated Servicesジョブ（毎日）の実行時間・処理サービス数を記録する。ジョブ実行中に他のスケジュールジョブと競合しないか確認する。テストサービス数、構成CI数等の測定条件を明記する。 | 中 | 測定条件・閾値の確認待ち |  |  | サービスや構成CIが増えると計算時間が延びるため、ジョブの所要時間を把握して実行時間帯を決める必要があるため。 |  | 正常系
52 | 性能 | CI変更のサービスへの反映遅延 | CIや関係の変更後、サービスマップとサービスの関連付けが許容時間内に更新されることを確認する。 | 公式には再計算ジョブは5秒ごとに実行され、待ち時間が最も長いサービスから処理される。テストサービスの構成CIに制御された変更（属性や関係の変更等）を加え、変更時刻とサービスのタイムラインに記録が現れる時刻を記録する。1回のDiscoveryで大量の変更が発生した後、再計算が滞留しないか観察する。 | 中 | 測定条件・閾値の確認待ち |  |  | 影響分析は最新のサービス構成に依存し、大量変更時の再計算の遅れは一時的なデータ不整合につながるため。 |  | 正常系
53 | スケーラビリティ | Tag-basedサービスの規模上限 | タグ設計に基づいて作成されるサービスがプラットフォームの上限を超えないことを確認する。 | svc_by_tags.max_ci_limit（既定1000）、Familyあたりの候補上限（既定200）とその現在値を参照のみで確認する。本番のタグ設計から最大サービスのCI数と候補数を見積もって上限未満であることを確認し、公式に注意喚起されているCI関係5000件超の大規模サービスを避ける。PoCでは大規模サービスを作らず、テストのためにプロパティを変更しない。 | 中 | タグ設計・本番規模の確認待ち |  |  | 上限を超えるとサービスを完全に反映できないため、タグ設計の段階でサービスの粒度を管理する必要があるため。 |  | 運用系
54 | スケーラビリティ | Top-downサービスの規模と分割方針 | Top-downサービスの規模が管理され、必要に応じて分割できることを確認する。 | テストサービスのCI数と接続数を確認し、入口がAD、MQ等の中央ITコンポーネントでないことを確認する。共有コンポーネント（共用DB等）にBoundaryを設定するか、サービスを分割するかを確認する。「サービスが大きすぎる」旨のDiscovery Messageが出た場合の対応方法（Segmentへの分割等）を記録する。 | 中 | 対象アプリケーション構成の確認待ち |  |  | 公式には中央コンポーネントを入口にすると大規模サービスとなり、マッピングと監視の性能問題を招くとされているため。 |  | 運用系
55 | スケーラビリティ | サービス数の増加と再検出時間帯 | サービス数が増えても、毎日の再検出が許容時間帯内に完了することを確認する。 | No.49の単一サービス所要時間とMIDの並行処理能力を入力とし、計画しているサービス数から既定Schedule（All Applications、Load Balancer Service、毎日）の所要時間を見積もる。不足する場合はサービスグループ別・CI種別単位にScheduleを分割する案を比較する。PoCでは単位所要時間のみを示し、本番容量の結論は別途評価する。 | 中 | 条件付き：サービス数計画の確認待ち |  |  | サービス数が増えると、再検出が業務時間帯にかかったり互いに重なったりする可能性があるため。 |  | 運用系
56 | 運用性 | Service Mappingのエラーとデータ鮮度の監視 | 運用担当者がマッピングエラーと長期間更新されていないサービスを定期的に把握できることを確認する。 | 監視対象を定義する：警告やDiscovery Messagesのあるサービス、最終Discovery時刻が閾値を超えたサービス、Populate Calculated Servicesや再検出ジョブの失敗。レポート、ダッシュボード、アラートの取得元、更新周期、通知先を確認し、承認済みの失敗サンプルで検出できることを検証する。 | 高 | 監視方法の確認待ち |  |  | 再検出が失敗するとマップに旧データが残る可能性があり、気付かなければ影響分析が古い情報に基づくことになるため。 |  | 運用系
57 | 運用性 | サービスのカバー率と関連付け率のレポート | Service Mappingのカバー状況を継続的に集計できることを確認する。 | 指標と集計方法を合意する：作成済みサービス数／候補サービス一覧、svc_ci_assocに基づくどのサービスにも含まれないサーバー数、Service Offeringに関連付け済みのサービスの割合。レポートの値が元テーブルと一致することを確認し、集計時点を明記する。Service Mapping WorkspaceのUnmapped serversレポートはService Mapping PlusとPredictive Intelligenceが前提のため、未導入の場合は独自レポートを使う。 | 中 | レポート集計方法の確認待ち |  |  | カバー率はService Mappingが目標に達したかを判断し、今後の拡張の優先度を決める根拠となるため。 |  | 運用系
58 | 運用性 | サービスOwnerと維持管理の責任 | 各サービスに明確なOwnerと維持管理の手順があることを確認する。 | テストサービスのOwned by、Support Group、Change Group等の項目が設定されていることを確認する。アプリケーション変更時に誰がEntry Point、タグ、Familyの更新を依頼するか、Owner（sm_app_owner）によるマップレビューの周期を確認する。不足は未決事項として記録し、技術テストで管理手順を代替しない。 | 中 | 運用手順の確認待ち |  |  | サービスマップはアプリケーション構成で決まり、Ownerが関与しないとアプリケーションの変化に伴ってマップが実態と乖離するため。 |  | 運用系
59 | セキュリティ | Top-down実行アカウントの最小権限 | Top-downで使うアカウントがPatternに必要な権限のみを持つことを確認する。 | Unix対象のsudo許可が、公式に列挙された特権が必要なコマンド（lsof、netstat、ss、cat等）に限定され、完全なroot権限になっていないことを確認する。Windowsアカウントの権限範囲はセキュリティ要件に従い確認する。ACCで実行する場合は、AgentがPatternのコマンドを実行する権限を確認する。設定と監査記録のみを確認し、パスワードは表示しない。 | 高 | セキュリティ担当の確認待ち |  |  | Top-downには権限昇格が必要であり、過剰な権限はCredential漏えいや誤操作の影響を拡大させるため。 |  | 運用系
60 | セキュリティ | Azure Service Principalの権限とキー | タグ取得用のService Principalの権限が管理され、キーの有効期限が管理されていることを確認する。 | App registrationには承認済みのManagement groupまたはSubscriptionでReaderロールのみが付与され、Resource Policy Contributor等の書込み権限（公式にはプロビジョニング時のみ必要）がないことを確認する。Client secretの有効期限、期限前の更新手順、担当者を確認する。No.36、46と併せて確認し、キーは出力しない。 | 高 | セキュリティ担当の確認待ち |  |  | Service Principalはサブスクリプション範囲のリソース情報を読み取れるうえ、キーの期限切れはタグ取得の中断（No.48参照）につながるため。 |  | 運用系
61 | セキュリティ | Service Mappingのロールと設定変更権限 | Service Mappingの設定とサービスへのアクセス権限が職務に応じて割り当てられていることを確認する。 | service_mapping_admin、sm_admin、app_service_admin、sm_app_owner、service_mapping_user等のロールの割当先を確認し、Family、Traversal Rule、Entry Point、Scheduleの変更が管理者に限定されていることを確認する。機微なサービスの参照範囲を制限する場合はService Group Responsibilitiesの設定を確認し、ロールをAllサービスグループに直接割り当てない。 | 中 | アカウント一覧の確認待ち |  |  | FamilyやTraversal Ruleの誤変更はサービス構成を一括で変えるため、変更権限を限定する必要があるため。 |  | 運用系

## 範囲と判断
作成方針と対象範囲の判断
項目 | 内容
作成目的 | 顧客提示の非機能テスト項目一覧と先に整理したSBC連結テストケースを基に、同じ形式でACC／MID Server／Discoveryの機能要件と機能テスト項目を整理する。
主な対象範囲 | MID Serverの登録・状態・Discovery割当て、IP Rangeを使うHorizontal Discovery、対象に必要なCredential-based Discovery、ACC Device→Global LB→Japan West LB→backend-web→MID 3台の接続、MIDとServiceNow Instanceの通信、CMDBへの結果登録、および運用担当者によるCMDB Workspaceでの確認。図にDiscovery対象ネットワークへの経路は示されておらず、別途確認が必要。また、顧客要望によりTag-based／Top-down Service MappingとService Offeringの関連付けの確認（F26～F35）を追加する。
対象外 | クラウドリソースを起点とするDiscovery、SSM Inventory、SBOM等の機能は含まない。例外として、Tag-based Service Mappingに必要なAzureリソースのタグはCloud Discoveryで取得し、その用途に限って対象とする（F26-1参照）。
既存資料に直接基づく項目 | F01～F03、F06～F14、F18～F20。SBC連結テストケースNo.1～5、33～86、96～125、222～224から、今回のPoCに関係するMID Server、Horizontal Discovery、CMDB、ACCの項目を抽出。
今回の機能範囲 | IP Range登録と範囲管理、Schedule／手動・定期実行、到達可能ホストの検出とClassification、対象環境で必要なCredential-based Discovery、失敗結果、CMDB登録と再Discovery時の識別、ACC接続とHost Data、複数MID／Global LBを介したACC接続動作。F21では運用を見据え、CMDB Workspace上の検索、詳細、関係、品質、ライフサイクル、権限、監査を追加確認する。F26～F35では、タグカテゴリとService Family、Tag-basedサービスの作成と構成、Top-downのEntry Point・アプリケーション識別・接続検出、ACC経由のTop-down、サービスインスタンスとService OfferingのCSDM関係を追加で確認する。
明確に除外する項目 | Credential-less Discovery、Cloud Discovery（Tag-based Service Mappingのタグ取得元としての用途を除く。F26-1参照）、Network Device／SNMP Discovery、ESXi／vCenter Discovery、および今回の対象外OS・機器のCredential／Pattern検証。Service Mappingについては、Traffic-basedおよびMachine Learningベースのマッピングを含まない。
PoC構成に応じた追加検証 | 顧客構成図ではACCが二段のLBを経てJapan WestのMID 3台へ接続する。Global LBとJapan West LBの実際のAzureリソース種別、フロントエンド／バックエンドのルール、Health Probe、ポート、TLS終端位置は現地設定で確認する。MID 1台の停止試験はリージョン内バックエンド切替のみを検証する。図にリージョン間DR構成は示されていない。負荷、可用性、性能の合否基準は非機能テスト一覧で定義する。
公式資料に基づき整理した項目 | Discoveryの標準処理段階と結果、MID Serverの状態とCapability、ACC接続とHost Data、CMDB／IREによる識別を、今回のPoCで実行・確認できる項目に分解した。
非機能テストに残した項目 | 顧客提示の39項目は原文を維持する。No.12～14は一覧に原文を残すが、約30万台の本番容量評価のため今回のPoC実施対象外とする。No.40～46は追加提案とし、元項目への具体的な確認方法は別列に記載する。停止、増設、リソース負荷、閾値は事前承認が必要。また、Tag-based／Top-down Service Mappingに関する非機能項目No.47～61（15項目）を追加提案する（「非機能項目の見直し記録」参照）。
重要事項 | 一覧の「未着手」「追加確認」は機能非対応を意味しない。現時点の提供資料では、今回の実施結果または対象範囲が確定できないことを示す。
対象インスタンスで確認すべき項目 | 対象Release、プラグイン／ライセンス、Discovery Pattern、Credential、MID Server Capability、CMDB Class／IRE Rule、ACC version、Check／Policy。F21についてはCMDB Workspaceの利用可否、ロール、表示項目、関係データ、CMDB Health、監査設定を追加で確認する。F26～F35については、Service Mapping／Service Mapping Plusのバージョン、Azureのタグ規約とcmdb_key_valueのデータ、svc_traversal_rules、対象アプリケーションのEntry PointとPattern、sa.topdown.mapping_with_acc_mode、CSDMの関係設計を確認する。
調査日 | 2026-09-30。公式URLは元資料作成時にアクセスを確認済み。実際の動作結果は対象インスタンスで最終確認する。F26～F35の公式根拠は2026-10-23にAustralia版ドキュメントで確認した。
追加した異常系の範囲 | 既存の機能テスト66項目を保持し、F22-1～F25-4の18項目を追加する。合計84項目。MID割当て・インスタンス通信、不正な範囲入力、収集権限不足・一部失敗、ACC登録・接続失敗、CMDB Workspaceの入力・保存異常を補完する。既存の失敗、単一MID切替、Agent通信断の項目も保持する。
テスト種別の判定 | 最終列は主なテスト観点を示す。正常系＝正当な入力と想定フロー、異常系＝不正入力・障害・拒否・障害復旧、運用系＝日常の参照・監視・保守・調査。既存の「分類」および機能／非機能の区分とは別の観点であり、複数に該当する場合は主目的で分類する。
異常系と運用系の区別 | 例としてMID障害時の切替は異常系、監視・通知・対応手順は運用系とする。機能テストは動作・結果、非機能テストは時間・影響範囲・性能・運用管理を確認する。種別の追記によって実施対象、優先度、既存の状態は変更しない。
障害再現と復旧の原則 | 専用テスト対象、作業時間帯、障害条件、中止基準、設定バックアップ、復旧手順を事前承認する。承認済み対象だけに影響を限定し、全体のIRE・ACL・標準Patternや共用Credential／Policyを変更しない。本番ネットワークを一括遮断しない。認証失敗回数を制限し、証跡のパスワード・キーをマスクする。復旧後に通信・収集・実保存結果を再確認する。
設計根拠と要確認条件 | F22～F25は本プロジェクトのリスクに基づく追加テスト案であり、公式の必須ケースではない。背景資料は既存の「公式参考資料」を参照する。状態、ログ、TLS、入力検証、権限、復旧動作は対象インスタンスで確認する。自動再処理、データ欠損ゼロ、通信断時に必ずロールバックされることを前提としない。条件未確認は要確認、適用外は理由を記録し、合格とは扱わない。
追加したService Mappingの範囲 | 既存の機能テスト84項目を保持し、F26-1～F35-2の23項目を追加する。合計107項目。Tag-based（F26～F29）はAzure Cloud Discoveryがcmdb_key_valueに登録したタグを前提とし、Top-down（F30～F34）はIP Range Discovery／ACCで検出済みのホストを前提とする。F35ではサービスインスタンスとService OfferingのCSDM関係を確認する。
Cloud Discoveryの範囲調整 | Cloud Discoveryは当初、明確に除外する項目としていた。IP Range DiscoveryとACCはAzureのタグを取得しないため、今回はタグの取得元としてのみ対象とする。テスト対象のタグ登録とホストCIとの関係だけを確認し、他のクラウドリソース種別、Schedule設計、クラウドアカウント管理は検証しない。
Service Mappingの設計根拠と注意事項 | F26～F35はAustralia版の公式ドキュメントに基づく（「公式参考資料」SN-12～SN-33参照）。Tag-basedサービスはコンポーネント間の接続をマッピングせず、公式にはTop-downを補完する方式と位置付けられている。Top-downには対象ホストのCredential（Unixはsudoレベルの権限）またはACCモードが必要である。svc_by_tags.*、sa.topdown.mapping_with_acc_mode等の全体プロパティ、標準Pattern、Traversal Ruleはテストのために変更せず、変更が必要な場合は別途承認を得る。

## 公式参考資料
ServiceNow公式参考資料・元資料との対応表
公式資料は主としてServiceNow Documentationを参照。「公式ドキュメント」は関連する説明がページにあることを示す。実際の結果はRelease、プラグイン、Pattern、Credential、顧客設定によって異なる。
ID | 資料区分 | 資料／ページ | URLまたは元資料の位置 | 裏付けとなる内容 | 対応する機能No. | 根拠区分 | 備考
SN-01 | ServiceNow公式ドキュメント | Discovery overview | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery.html | IPベースのHorizontal Discoveryと実行設定の概要 | F04-F13 | 公式ドキュメント | 対象IP、Credential、Pattern、MID割当ておよび結果は対象インスタンスで確認する。
SN-02 | ServiceNow公式ドキュメント | Discovery IP address configuration | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery-ip-address-configuration.html | IP Range／IP Address List等のDiscovery対象範囲設定 | F04-F05 | 公式ドキュメント | 重複、除外、承認済み範囲との整合性はPoC条件に基づき確認する。
SN-03 | ServiceNow公式ドキュメント | Running discoveries | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/running-discoveries.html | Discoveryの手動実行と結果確認 | F06、F13 | 公式ドキュメント | 対象Releaseの画面名、実行権限、ログ表示は対象インスタンスで確認する。
SN-04 | ServiceNow公式ドキュメント | Discovery phases | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html | Discovery処理段階と状態の確認観点 | F08-F10、F13 | 公式ドキュメント | 各段階の最終結果は対象ReleaseのDiscovery Status／logで確認する。
SN-05 | ServiceNow公式ドキュメント | Data collected by ITOM Visibility | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/data-collected-by-itom-visibility.html | Discoveryで取得できる情報と収集方式による違い | F08-F12、F18-F19 | 公式ドキュメント | 実際の取得属性は対象OS、Credential、Pattern、設定によって異なる。
SN-06 | ServiceNow公式ドキュメント | MID Server | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html | MID Serverの登録、Validation、状態、Capabilityの概要 | F01-F03、F05-F06、F15-F17 | 公式ドキュメント | 実際に使用されたMIDと接続状況はDiscovery結果とMIDログから確認する。
SN-07 | ServiceNow公式ドキュメント | Install ACC | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-installation.html | ACC Agentのインストールとインスタンス接続の概要 | F14-F17、F20 | 公式ドキュメント | Global LB構成、接続分配、切替は顧客構成とLB実装によって異なる。
SN-08 | ServiceNow公式ドキュメント | Agent Client Collector landing page | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-landing-page.html | ACCの構成要素と機能範囲 | F14-F20 | 公式ドキュメント | ACC version、対象OS、利用可能な機能は対象インスタンスで確認する。
SN-09 | ServiceNow公式ドキュメント | Agent Client Collector data collection | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-data-collection.html | ACC Host Data／Check Policy等によるデータ収集 | F18-F20 | 公式ドキュメント | 収集対象とCI更新は有効なPolicy／Checkおよび実データで確認する。
SN-10 | ServiceNow公式ドキュメント | Identification and Reconciliation Engine | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/identification-and-reconciliation-engine.html | CIの識別、重複排除、属性更新の概要 | F11-F12、F19 | 公式ドキュメント | DiscoveryとACCの実際の書込み・照合結果は対象インスタンスで確認する。
SN-11 | ServiceNow公式ドキュメント | CMDB table descriptions | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/cmdb-tables-details.html | CMDBのCIとクラス階層の確認 | F11-F12、F18-F19 | 公式ドキュメント | テーブルが存在するだけでデータ登録済みとは判断できない。
SN-12 | ServiceNow公式ドキュメント | Tag-based discovery in Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/tag-based-mapping.html | Tag-basedマッピングの流れ：cmdb_key_value、タグカテゴリ、Service Family、cmdb_ci_service_by_tags、svc_traversal_rules | F26-F29 | 公式ドキュメント | Australia版。タグが正しくないCIはサービスに含まれない場合がある。
SN-13 | ServiceNow公式ドキュメント | Prepare for mapping application services based on tags | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/prepare-map-service-tag.html | CI Tag Categoriesのメニュー、Keyの大文字・小文字非区別、CI関係が5000件を超える大規模サービスの回避 | F26、非機能 53 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-14 | ServiceNow公式ドキュメント | Map application services using tags with classic Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/map-service-tag.html | Service Family（カテゴリ最大3、Familyあたり候補最大200）、Map selected、既定の命名、Populate Calculated Services、Recalculate Service | F26-F28、非機能 51 | 公式ドキュメント | Australia版。Service Mapping Plus 1.16.3以降はWorkspace画面もある。
SN-15 | ServiceNow公式ドキュメント | Remap tag-based application services to reflect tag changes | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/remap-tag-based-services-tag-changes.html | タグ定義の変更はマッピング済みサービスに自動適用されない。Manually update candidates | F29、F35 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-16 | ServiceNow公式ドキュメント | Properties related to tag-based discovery | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/properties_tag_mapping.html | svc_by_tags.install_status.blacklist（既定7,100）、svc_by_tags.max_ci_limit（既定1000）等のプロパティ | F27-F28、非機能 53 | 公式ドキュメント | Australia版。既定値は対象インスタンスで確認する。
SN-17 | ServiceNow公式ドキュメント | Azure cloud discovery methods and use cases | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/discovery/azure-discovery-methods-use-case.html | Azureの各検出方式のTag-based／Top-down Service Mapping対応状況 | F26-1、F34 | 公式ドキュメント | Australia版。IPベースのDiscoveryとACCはTag-basedに対応しない。
SN-18 | ServiceNow公式ドキュメント | Verify that Service Mapping is set up properly | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/check-service-mapping-readiness-for-mapping.html | Readiness Checklistの必須項目と任意項目 | F30-1 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-19 | ServiceNow公式ドキュメント | Map a single application service using classic Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/t_DefineNewBusinessService.html | Define A Single Service Map、Entry Point、cmdb_ci_service_discovered | F30-2、非機能 54 | 公式ドキュメント | Australia版。AD・MQ等の中央コンポーネントを入口にしない。
SN-20 | ServiceNow公式ドキュメント | Pattern-based discovery in Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/pattern-based-discovery.html | ホスト識別、identification／connectivityセクション、Boundary、再計算（Recomputation） | F31、F33 | 公式ドキュメント | Australia版。Patternは英語以外のコマンド出力に対応しない。
SN-21 | ServiceNow公式ドキュメント | Configure support for Windows servers with non-English OS | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/t_ConfigureSupport4nonEnglishCIs.html | MIDプロパティmid.servicewatch.wmi.mui | F31-1 | 公式ドキュメント | 対象が非英語Windowsの場合のみ適用する。
SN-22 | ServiceNow公式ドキュメント | Fix service mapping errors using discovery messages | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/fix-errors-by-discovery-messages.html | Discovery Messages、警告アイコン、グレー表示CIへの対応 | F32、非機能 54、56 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-23 | ServiceNow公式ドキュメント | Top-down discovery schedules | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/top-down-discovery-schedules.html | 既定のSchedule（All Applications、Load Balancer Service）とカスタムScheduleの種類 | F33-1、非機能 55 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-24 | ServiceNow公式ドキュメント | Configure Agent Client Collector for use with Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/configure-acc-for-service-mapping.html | sa.topdown.mapping_with_acc_mode（0／1／2）とMIDの選択 | F34、非機能 59 | 公式ドキュメント | Australia版。稼働中のMID Serverが必要。
SN-25 | ServiceNow公式ドキュメント | Service Delivery domain in the CSDM model | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/servicenow-platform/common-service-data-model-csdm/manage-tech-servs-domain.html | Service Offeringとサービスインスタンスの関係種別 | F35 | 公式ドキュメント | Australia版。同ページの表ではcmdb_ci_service_tags、他ページではcmdb_ci_service_by_tagsと記載。
SN-26 | ServiceNow公式ドキュメント | Create a Service instance (application service) | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/create-it-services.html | CSDMウィザード、Set Relationships、Population Method | F30-2、F35 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-27 | ServiceNow公式ドキュメント | MID Server configuration for Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/configure-mid-service-mapping.html | MID 選択条件（Application、Capability、IP範囲）と、一致するMIDがない場合にDiscoveryを開始できないこと | 非機能 47、50 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-28 | ServiceNow公式ドキュメント | MID Server properties used by Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/mid-server-properties-service-mapping.html | SSH／WMIタイムアウト等のMIDプロパティ。トラブルシューティング以外では既定値を変更しない | 非機能 49 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-29 | ServiceNow公式ドキュメント | Service Mapping Recomputation | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/recomputation.html | 再計算ジョブは5秒ごとに実行され、待ち時間が最も長いサービスから処理される | 非機能 52 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-30 | ServiceNow公式ドキュメント | Service Mapping Workspace | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/sm-dashboard.html | Mapped servers、Unmapped serversレポート（svc_ci_assoc等） | 非機能 57 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-31 | ServiceNow公式ドキュメント | Service Mapping commands requiring a privileged user | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/r_CommandsnCredentials.html | Unixホストの検出とPatternで権限昇格が必要なコマンド一覧 | 非機能 59 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-32 | ServiceNow公式ドキュメント | Create Azure cloud credentials | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/discovery/create-azure-cloud-credentials.html | App registration、Readerロール、Client secretの有効期限、Azure Service Principal Credential | 非機能 48、60 | 公式ドキュメント | Australia版。
SN-33 | ServiceNow公式ドキュメント | Control user access to application services | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/control-user-access-to-business-services.html | Service Mapping／Application Service関連のロール、Service Group Responsibilities | 非機能 61 | 公式ドキュメント | Australia版。
SRC-01 | 顧客提供資料 | SBC_連結テストケース_ポータル観点.xlsx | テストケースNo.1～5、33～86、96～125、222～224 | MID Server、Horizontal Discovery、CMDB結果、ポータル表示、ACCに関連する元のテストケース | F01-F03、F06-F14、F18-F20 | 顧客資料 | 今回のPoC構成と対象に合わせて関連ケースを整理した。実施結果は未確定。
SRC-02 | 顧客提供資料 | ACC／MID Server非機能テスト項目（画像） | 非機能テスト項目No.1～39 | ACC、Load Balancer、MID Serverの可用性、性能、拡張性、運用性、セキュリティ | 非機能テスト一覧 | 顧客資料 | 画像で判読できる内容を転記した。元のExcelがある場合は項目番号を再照合する。
SRC-03 | 顧客提供資料 | ACC／二段LB／MID 3台の構成図 | 9ca3814cd1be637fddd03118f5d0c689.jpg | 図示：ACC→Global LB→Japan West LB→backend-web→MID-JW-AZ1/2/3、およびMID→ServiceNow Instance | F15-F17 | 顧客構成図 | 図示IPとトポロジーは実際のAzure設定と照合する。図にはDiscovery対象への経路やリージョン間DRの証拠は示されていない。
AZ-01 | Microsoft公式ドキュメント | Azure Load Balancer health probes | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-custom-probe-overview | LBバックエンドのHealth Probe設定と状態 | 非機能 1–6、42 | 公式ドキュメント | 具体的なProbe動作は本プロジェクトで利用するAzureリソース種別による。
AZ-02 | Microsoft公式ドキュメント | Monitor Azure Load Balancer | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/monitor-load-balancer | LBの指標、診断、監視データの取得元 | 非機能 18–22、42、45 | 公式ドキュメント | 二段の入口の実際のリソース種別と利用可能な指標を確認する。
AZ-03 | Microsoft公式ドキュメント | Network security groups overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/network-security-groups-overview | NSGルールと通信経路の制御 | 非機能 33、35 | 公式ドキュメント | 実際の経路・ポートを顧客承認済み一覧と照合する。
AZ-04 | Microsoft公式ドキュメント | Azure RBAC overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/overview | Azureリソース管理権限の範囲 | 非機能 36、39 | 公式ドキュメント | 実際のロール割当ては顧客サブスクリプションで確認する。

## 非機能項目の見直し記録
非機能テスト一覧：顧客原文の保持と追加提案
顧客のNo.1～39は画像原文を保持する。具体的な確認方法は主表の補足列に記載し、No.12～14は原文を残したまま今回のPoC実施対象外とする。
元番号／追加番号 | 対応 | 見直しの根拠 | 確認待ち／実施条件
1–3 | 原文維持・補足追加 | MID停止時の影響範囲、通信断、復旧手順について具体的な確認方法を補足列に記載。 | テストMID停止の承認、再接続／復旧の閾値。
4–6 | 原文維持・補足追加 | 二段LBの実際の構成と承認済み障害注入方法に基づく確認方法を補足列に記載。 | Azureリソース種別、障害注入方法、復旧目標。
7–11 | 原文維持・補足追加 | 測定条件、指標の取得元、閾値の確認方法を補足列に記載。少数サンプルから本番容量を推定しない。 | サンプル数、収集頻度、監視の取得元、閾値。
12–14 | 原文維持／今回PoC対象外 | 約30万台の容量評価は現行PoCの負荷では実証できないため、原文を残して後続の容量設計対象とする。 | 後続でプロジェクト側／HDSが容量モデルと専用負荷試験を策定する。
15–17 | 原文維持・条件付き | 増設時の既存Agentへの影響を含め、変更承認と戻し計画を前提とする確認方法を補足列に記載。 | VM追加／変更承認、戻し計画、観測周期。
18–22 | 原文維持・補足追加 | ServiceNowのMID状態、Azure／OSホスト指標、JVM指標を区別した確認方法を補足列に記載。 | サンプリング、アラート、保存方法と指標の取得元。
23–26 | 原文維持・補足追加 | Agentのヘルス、Offline、収集異常、報告の確認方法を補足列に記載。 | 検出期限、レポート対象範囲。
27–31 | 原文維持・補足追加 | 障害検知から責任者の明確化まで、運用手順に基づく確認方法を補足列に記載。 | 運用チーム、引継ぎ、エスカレーションのルール。
32–39 | 原文維持・補足追加 | TLS終端、ポート、NSG、RBAC、監査の実際の取得元に基づく確認方法を補足列に記載。 | セキュリティ基準、アカウント一覧、監査要件。
40 | 追加 | 接続の復旧は中断中のデータ完全性を保証しない。 | 収集周期と再送機能。
41 | 追加 | 現行PoCで測定可能なエンドツーエンド収集遅延を追加する。30万台の容量評価の代替ではない。 | 代表的な負荷と閾値。
42 | 追加 | 二段のLBそれぞれの健全性とアラートを区別する必要がある。 | Azureリソース種別と監視方法。
43 | 追加 | MIDがオンラインでもタスク滞留がDiscoveryや収集に影響し得る。 | ECC／MID指標の可視性。
44 | 追加 | MID 3台のバージョンと重要設定の整合性、およびロールバック可能性を確認する。 | 変更／アップグレード時間帯。
45 | 追加 | コンポーネント横断の障害調査には関連付けと保管が可能なログが必要である。 | ログ保管方針。
46 | 追加 | サービスアカウント権限に加え、Credentialや秘密情報の保管・ローテーションも検証する。 | セキュリティ担当の要件。
47 | 追加（Service Mapping） | 条件を満たすMIDがないとService MappingはDiscoveryを開始できないため、マッピング処理中のMID障害を補う。 | テストMID停止の承認、MIDの選択条件。
48 | 追加（Service Mapping） | Tag-basedサービスはCloud Discoveryが登録したタグに依存するため、取得元中断の影響を確認する。 | テスト用Service Principalと障害注入方法。
49 | 追加（Service Mapping） | Top-down単一サービスの所要時間を補い、再検出時間帯の見積りに使う。 | サンプルサービスと閾値。
50 | 追加（Service Mapping） | MIDがACC、IP Range Discovery、Service Mappingを同時に担うため、負荷の重なりを確認する。 | 代表的な負荷と実行時間帯。
51 | 追加（Service Mapping） | Tag-basedサービスはスケジュールジョブで計算されるため、ジョブの所要時間を把握する。 | テストサービス数と閾値。
52 | 追加（Service Mapping） | 再計算はキューで処理され、大量変更時に遅延し得る。 | 変更サンプルと閾値。
53 | 追加（Service Mapping） | Tag-basedサービスにはCI数と候補数の上限がある。 | タグ設計と本番規模。
54 | 追加（Service Mapping） | 中央コンポーネントを入口にすると大規模サービスになる。 | 対象アプリケーション構成。
55 | 追加（Service Mapping） | サービス数の増加で毎日の再検出が時間帯を超え得る。PoCでは単位所要時間のみを測り、本番容量評価の代替ではない。 | サービス数の計画。
56 | 追加（Service Mapping） | 再検出が失敗するとマップに旧データが残り得る。 | 監視方法、閾値、通知先。
57 | 追加（Service Mapping） | 継続的に集計できるカバー指標が必要である。 | レポート集計方法。
58 | 追加（Service Mapping） | マップの正確性はアプリケーションOwnerの継続的な関与に依存する。 | 運用手順と責任分担。
59 | 追加（Service Mapping） | Top-downには権限昇格が必要であり、必要なコマンドに限定すべきである。 | セキュリティ基準。
60 | 追加（Service Mapping） | タグ取得元のService Principalには読取権限とキー期限の管理が伴う。 | セキュリティ担当の要件とキー期限。
61 | 追加（Service Mapping） | FamilyやTraversal Ruleの変更はサービスを一括で変える。 | アカウントとロールの一覧。