## 学习清单
Top-down Discovery 1 天学习清单（目标：能自己写出并检查功能测试用例）
基线为 Australia 版官方文档；练习用单位 Azure 上已装空 Tomcat 的 VM。上午理解机制 → 下午用 Tomcat 实操 → 傍晚整理并对照用例自查。实操只在测试 VM 和测试服务上进行，不修改标准 Pattern 和全局属性。
进度汇总 |  |  |  | 填写说明
1 天计划项数 |  | 17 |  | 只填黄色的三列：「状态」从下拉选择（未开始／进行中／完成）；「实际(分钟)」填数字；「笔记」写学到的要点、实际看到的消息原文或疑问。
已完成项数 |  | 0 |  | 优先级：必做＝时间再紧也要做（合计约 5 小时）；建议＝有时间就做（合计约 1 小时）；后续＝1 天之后再学，不计入 1 天的计划。剩余时间留给环境问题（凭据、端口等）的处理。
完成率 |  | 0% |  | 填写示例：状态＝完成｜实际＝35｜笔记＝入口用 http://10.x.x.x:8080，匹配到名称含 Tomcat 的 Pattern；主机 sys_id 与 IP Range Discovery 时相同。
1 天计划时间（分钟） |  | 360 |  | 「关联用例」：F 开头为功能测试编号，NF 开头为非功能测试编号（见 20261026 版测试一览）。资料编号 R-xx 见「资料一览」页。
其中必做（分钟） |  | 300
实际用时（分钟） |  | 0
No. | 时段 | 优先级 | 学习项目 | 学完要能回答的问题 | 怎么学（步骤） | 资料 | 预计(分钟) | 完成标准／产出物 | 关联用例 | 状态 | 实际(分钟) | 笔记
L-01 | 上午｜理解机制 | 必做 | 确认学习环境 | 我有没有 service_mapping_admin 角色？Service Mapping 是否已安装？MID Server 是否 Up？装 Tomcat 的 VM 的 IP、OS 和凭据是否就绪？ | ① 查看自己的角色；② 确认菜单 All > Service Mapping 存在；③ MID Server 列表中 Status 为 Up；④ 在 CMDB 中能查到 Tomcat VM 的主机 CI（cmdb_ci_linux_server 或 cmdb_ci_win_server），即已被 IP Range Discovery 发现。 | R-07、R-14 | 15 | 4 项都确认完；缺的写进笔记，下午实操前解决 | F30-1 | 未开始
L-02 | 上午｜理解机制 | 必做 | Top-down 在 Service Mapping 中的位置 | Top-down 和 Tag-based、基于 ML 的 Automated Service Suggestions、Traffic-based 有什么不同？Top-down 适合什么应用？哪些方式可以叠加使用？ | 读 R-01 的方法比较；再读 R-02 中 “Choosing the right method” 表的 Top-down 与 Tag-based 两行。重点记三件事：要不要凭据、有没有组件间的连接、结果存在哪张表。 | R-01、R-02 | 15 | 能用 3 句话说出 Top-down 与 Tag-based 的区别 | F27、F31-2 | 未开始
L-03 | 上午｜理解机制 | 必做 | 【核心】Top-down 的发现流程 | 从定义入口到地图完成，系统按什么顺序做什么？入口所在主机不在 CMDB 时怎么办？什么时候停止往下发现？发现完以后服务怎么保持最新？ | 精读 R-03 的 “interactions” 部分，在纸上画流程图：① 定义服务和入口 → ② 确认主机是否在 CMDB → ③ 不在则触发横向发现（R-04：端口扫描→分类→识别→探索）→ ④ MID 执行 Pattern 的 identification section 匹配入口 → ⑤ 执行 connection section 找出站连接（并用 cmdb_tcp 等补充）→ ⑥ 对每个连接目标重复 ②～⑤，直到没有出站连接或遇到 Boundary → ⑦ 定期重算（R-17）。 | R-03、R-04、R-17 | 40 | 不看资料能画出流程图，并在每一步旁写一个“这里可能失败的原因” | F30～F33 | 未开始
L-04 | 上午｜理解机制 | 必做 | Entry Point（入口点） | 入口点是什么？Web Application（URL）和主机+端口两类入口各填什么？URL 不写端口会怎样？为什么不能用 localhost 或 AD、MQ 等中心组件做入口？ | 读 R-05 的通用属性表（Host、Port、URL）；再读 R-06 的 Procedure 第 4～9 步，了解 Define A Single Service Map 的画面流程。 | R-05、R-06 | 15 | 能说出：URL 未写端口时默认按 443；入口选错会导致服务过大或识别失败 | F30-2、F32-1 | 未开始
L-05 | 上午｜理解机制 | 必做 | Pattern 的结构（看 Tomcat 的 Pattern） | Pattern 由什么组成？identification section 和 connection section 各负责什么？同一个 Pattern 在横向发现和 Top-down 中用法有什么不同？ | 读 R-08 的 “Correlation between pattern and CI type”。然后在实例 All > Pattern Designer > Discovery Patterns 搜索名称含 Tomcat 的 Pattern（以实例为准），只看不改：identification section 用了哪些命令来确认是 Tomcat，connection section 从哪里找下游连接。 | R-08、R-09 | 30 | 能说出 Tomcat Pattern 识别 Tomcat 的依据，以及它从哪里找出站连接 | F31-1、F31-2 | 未开始
L-06 | 上午｜理解机制 | 必做 | 前提条件：MID 选择与凭据 | Service Mapping 怎么选 MID？没有符合条件的 MID 会怎样？Tomcat 在 Unix 和 Windows 上分别要什么凭据？为什么 Unix 要 sudo？目标是日文 Windows 时要注意什么？ | 读 R-10 的 “MID Server selection criteria”；R-07 只看开头总述和 Apache Tomcat 一行；R-11 扫一眼 Tomcat 用到的命令（grep、ls、cat、find、netstat 等）；R-12 了解 MID 属性 mid.servicewatch.wmi.mui。 | R-07、R-10、R-11、R-12 | 25 | 能列出导致 Top-down 失败的 3 类前提：没有合适的 MID、凭据或权限不足、OS 语言不是英语 | F30-1、F31-1、F32-2、NF47、NF59 | 未开始
L-07 | 上午｜理解机制 | 建议 | 经 ACC 执行 Top-down | 属性 sa.topdown.mapping_with_acc_mode 的 0／1／2 各是什么行为？用 ACC 执行时会选哪台 MID？ | 读 R-13；在实例 sys_properties 中查该属性的当前值（只看不改）。 | R-13 | 10 | 记下当前值及其含义 | F34-1、F34-2 | 未开始
L-08 | 下午｜实操 | 必做 | 就绪检查 | Readiness Checklist 的必需项是否全部通过？可选项缺了什么？ | All > Service Mapping > Home，打开 Readiness Checklist，逐项查看状态。 | R-14 | 10 | 截图并记下未通过的项目 | F30-1 | 未开始
L-09 | 下午｜实操 | 必做 | 确认 Tomcat 的端口和主机 CI | Tomcat 实际监听哪个端口？MID 能否访问到？横向发现时是否已经生成了 Tomcat 的应用 CI？ | 在 VM 上确认 Tomcat 监听端口（默认常见为 8080，以实际为准）；在 CMDB 中查主机 CI 的 sys_id，以及 cmdb_ci_app_server_tomcat 中是否已有该主机上的 Tomcat。 | R-07 | 15 | 记下 IP、端口、主机 CI 的 sys_id、是否已有 Tomcat CI | F31-1 | 未开始
L-10 | 下午｜实操 | 必做 | 创建测试服务并执行发现 | Define A Single Service Map 的每一步在做什么？保存后服务记录写到哪张表？ | Service Mapping > Home，在 Map 下选 Additional options > Define A Single Service Map；Name 填测试名（如 TD-LAB-Tomcat），选 Owner；入口选 Web Application，URL 填 http://<IP>:<端口>（端口一定要写）；点 View Map 开始发现。 | R-06 | 25 | 地图出现（哪怕只有入口和 Tomcat 两层）；cmdb_ci_service_discovered 中有该服务 | F30-2 | 未开始
L-11 | 下午｜实操 | 必做 | 读懂发现结果 | 用了哪台 MID？匹配了哪个 Pattern？生成或更新了哪些 CI 和关系？主机是不是 L-09 的同一个 CI？服务成员在哪里看？ | 看地图（点 CI 看详情）和 Discovery Messages 页签；查发现日志和 ECC Queue 的处理 MID；查 cmdb_ci_app_server_tomcat（和 cmdb_ci_app_server_tomcat_war，若有）；比对主机 sys_id；在 svc_ci_assoc 中按服务查成员。 | R-15、R-18、R-22 | 35 | 在笔记写出“入口 → Tomcat → 主机”的实际结果，以及每一项在哪里看 | F31-1、F31-2、NF49 | 未开始
L-12 | 下午｜实操 | 必做 | 异常：入口找不到应用 | 入口端口上没有服务时，地图和消息是什么样？服务会不会看起来像已完成？ | 另建一个测试服务，入口用没有服务在监听的端口（如 8081，先确认确实没有在用）；观察地图和 Discovery Messages；结束后删除该测试服务。 | R-15 | 15 | 记下实际出现的消息原文和服务状态 | F32-1 | 未开始
L-13 | 下午｜实操 | 建议 | 异常：已映射的 CI 重新发现失败 | 已映射的应用停掉后再发现，地图怎么显示？恢复后需要做什么？ | 停止 Tomcat → 在测试服务上 Run Discovery → 观察灰显和消息 → 启动 Tomcat → 再 Run Discovery，确认恢复。 | R-15 | 20 | 记下灰显的样子和恢复所需的操作 | F32-3、NF56 | 未开始
L-14 | 下午｜实操 | 建议 | 异常：权限不足（Linux 时） | 能登录但没有 sudo 时，结果和消息是什么样？ | 若 VM 为 Linux，用一个能登录但没有 sudo 权限的测试账号作为 Credential（Order 设为优先）再发现，观察消息；结束后恢复。若为 Windows 或时间不够，可跳过并在笔记注明。 | R-07、R-15 | 20 | 记下消息原文（如 Failed to execute command using sudo） | F32-2 | 未开始
L-15 | 下午｜实操 | 建议 | 定期重新发现 | 已映射的服务靠什么定期更新？哪些服务不会被按 CI 类型的 Schedule 处理？ | 查看 Service Mapping 的预置 Schedule（All Applications、Load Balancer Service）是否启用、上次执行时间。 | R-16 | 10 | 记下两个 Schedule 的状态 | F33-1 | 未开始
L-16 | 傍晚｜整理自查 | 必做 | 用自己的话写 1 页说明 | 能不能在 5 分钟内向 leader 讲清 Top-down 是怎么工作的、会在哪里失败？ | 把上午的流程图和下午的实际结果合成 1 页：入口 → 主机识别 → identification → connection → 下游 → 地图 → 重新发现与重算，每步标出“在哪里看”和“可能失败的原因”。 | R-03、R-17 | 25 | 1 页说明（手写或 Word 均可） | — | 未开始
L-17 | 傍晚｜整理自查 | 必做 | 对照用例检查遗漏 | 现有的 F30～F35、NF47～61 有没有漏掉某个流程步骤的失败场景？ | 打开本表第 2 页「流程×测试观点」，逐行看“可能出错的地方”，对照已有用例，在黄色列填写判断和补充想法。 | 本表第 2 页 | 35 | 列出需要补充或修改的用例 | F30～F35、NF47～61 | 未开始
L-18 | 1 天之后 | 后续 | 让 Tomcat 连接下游 DB，观察 connection section | Tomcat 有下游连接时，Top-down 能否把 DB 一层也画出来？ | 在另一台空 VM 装数据库（如 MySQL），在 Tomcat 部署一个连接该数据库的示例应用，再执行发现。能识别哪些连接以 Tomcat Pattern 的 connection section 为准。 | R-03、R-08 | 120 | 地图上出现 Tomcat → DB 的连线 | F31-2 | 未开始
L-19 | 1 天之后 | 后续 | Review／Approval 流程 | 服务地图由谁、以什么流程审核和批准？ | 读 R-19；在测试服务上试一次 Send for review。 | R-19 | 30 | 了解流程，判断是否需要补充用例（现有用例未覆盖） | 未覆盖 | 未开始
L-20 | 1 天之后 | 后续 | Traffic-based 与服务拆分 | Traffic-based 什么时候用？服务过大时怎么拆？ | 读 R-20、R-21。 | R-20、R-21 | 40 | 能说明适用场景 | NF54 | 未开始
L-21 | 1 天之后 | 后续 | 官方课程 Service Mapping Fundamentals | 系统性补齐 Service Mapping 的知识（含 Pattern 与实验）。 | ServiceNow University 按需课程，约 9 小时，含实验。可只先学 Top-down 和 Pattern 相关章节。 | R-24 | 540 | 完成课程或相关章节 | — | 未开始
L-22 | 1 天之后 | 后续 | 社区 Quick Start Guide 的 Top-down 部分 | 官方社区推荐的导入顺序是什么？什么时候才用 Top-down？ | 读 R-23 中 Top-down 相关段落（社区文章，非产品文档）。 | R-23 | 20 | 能说明为什么先用 Tag／ML，再对需要的应用用 Top-down | — | 未开始

## 流程×测试观点
Top-down 流程 × 测试观点（L-17 自查用）
按发现流程逐步列出“可能出错的地方”，它们就是测试观点。学完后对照“已有用例”，在黄色两列填写判断：已覆盖／需补充／需修改／不适用。标“无”或“尚无用例”的行是现有用例没有覆盖、需要你判断的地方。
步骤 | 流程步骤 | 系统在做什么 | 在哪里确认 | 可能出错的地方（＝测试观点） | 已有用例 | 对应学习项 | 我的判断 | 补充用例的想法
S-01 | 前提准备 | Readiness Checklist 检查 MID（IP 范围、Application、Capability）和凭据等前提 | Service Mapping > Home > Readiness Checklist | 必需项有错误时无法开始映射；凭据缺失时只能部分发现 | F30-1 | L-01、L-06、L-08
S-02 | 定义服务与入口 | 在 cmdb_ci_service_discovered 中建服务记录，入口作为 Endpoint（cmdb_ci_endpoint_*）登记 | 服务记录的 Entry Points | 名称重复；入口类型选错；URL 未写端口时默认按 443；用 localhost 或 AD、MQ 等中心组件做入口 | F30-2、NF54 | L-04、L-10
S-03 | 选择 MID | 按 Application、Capability、IP 范围选择 MID；无匹配时用默认 MID；都没有则无法开始 | Discovery Messages、ECC Queue | 没有符合条件的 MID（No active MID Server found for IP）；选中的 MID 到不了目标 | F30-1、NF47、NF50 | L-06、L-11
S-04 | 确认入口所在主机 | 检查主机是否已在 CMDB，没有则触发横向发现（端口扫描→分类→识别→探索） | Discovery Status、主机 CI | 横向发现失败；主机与 IP Range Discovery／ACC 已有的 CI 重复 | F31-1（横向部分另见 F08～F12、F19） | L-03、L-09
S-05 | 识别入口应用 | MID 执行 Pattern 的 identification section，与入口匹配后生成或更新应用 CI | 地图上的 CI、发现日志 | 没有匹配的 Pattern；端口上没有服务；sudo 或 Access is denied 等权限不足；非英语 OS 的输出无法解析；命令超时 | F31-1、F32-1、F32-2 | L-05、L-11、L-12、L-14
S-06 | 发现出站连接 | 执行 connection section 找出站连接，并用 cmdb_tcp、sa_flow_connection 中的数据补充 | 地图上的连线 | 连接漏发现；连到无关 CI；共享组件让服务变得过大 | F31-2、NF54 | L-05、L-18
S-07 | 逐层向下与停止 | 对每个连接目标重复 S-04～S-06，直到没有出站连接或遇到 Boundary | 地图的层数 | 中间某层失败导致下游缺失；没有设 Boundary 时服务不断扩大 | F31-2、F32-3 | L-03
S-08 | 应用前面有负载均衡时 | 入口指向 LB 或 VIP 时，先要有 LB 设备的 CI，再沿 LB 后端继续发现 | 地图上的 LB CI | Azure 侧的 LB 能否被识别并继续往后发现（以实例确认） | 无（待判断） | L-03
S-09 | 写入 CMDB 与服务成员 | CI 写入 CMDB，并作为服务成员关联（svc_ci_assoc） | CI 记录、svc_ci_assoc | 产生重复 CI；与 IP Range Discovery／ACC 的属性互相覆盖 | F31-1、F19 | L-11
S-10 | 经 ACC 执行（可选路径） | 模式 1／2 时命令经 Agent 执行，并选用该 Agent 所连接的 MID | 发现日志、ECC Queue | Agent 不可用时的回退行为；MID 落点与两级 LB 的构成不一致 | F34-1、F34-2 | L-07
S-11 | 定期重新发现 | 预置 Schedule（All Applications、Load Balancer Service）每日执行；可另建自定义 Schedule | Schedule 记录、最后发现时间 | 没有执行；时间窗口不够；按 CI 类型的 Schedule 不处理非 Operational 的服务 | F33-1、NF55 | L-15
S-12 | 重新发现失败 | 失败的 CI 或地图片段灰显 | 服务地图、Discovery Messages | 地图保留旧数据而无人察觉 | F32-3、NF56 | L-13
S-13 | 变化的反映（重算） | CI 或关系变化后，由重算作业（每 5 秒运行）更新服务 | 服务时间线 | 批量变更时出现延迟；变更没有反映 | F33-2、NF52 | L-03
S-14 | 服务完成与交付 | Owner 审核地图（Review／Approval）、访问权限、Service Offering 关联 | 服务记录 | 没有 Owner 或未经审核；关系类型错误；权限过宽 | F35-1、NF58、NF61（Review／Approval 尚无用例） | L-19

## 关键词
关键词与在实例里哪里看
词语 | 一句话说明 | 在实例里哪里看 | 资料
Top-down discovery（Pattern-based） | 从入口出发，用 Pattern 逐层发现应用及其连接，生成服务地图 | Service Mapping > Home | R-03
Entry point（入口点） | 客户端访问服务的地方，通常是 URL 或 IP+端口；映射从这里开始 | 服务记录的 Entry Points；cmdb_ci_endpoint_* 表 | R-05
Mapped Application Service | Top-down（以及手动）创建的服务实例所在的表 | cmdb_ci_service_discovered；Service Mapping > Services > Service Instances | R-06
Pattern | 一组命令，用来识别 CI 的属性和它的出站连接；应用类 Pattern 由横向发现和 Top-down 共用 | All > Pattern Designer > Discovery Patterns；sa_pattern 表 | R-08
Application／Infrastructure pattern | 应用类可用于 Top-down 和横向发现；基础设施类只用于横向发现 | Pattern 的 Basic 页签 | R-08、R-09
Identification section | Pattern 中识别 CI 的步骤，对应一种入口类型 | Pattern Designer | R-09
Connection section | 应用类 Pattern 中查找出站连接的步骤（R-03 称为 connectivity sections） | Pattern Designer | R-03、R-09
横向发现（Horizontal discovery） | 按 IP 发现主机；Top-down 在入口主机不在 CMDB 时会自动触发 | Discovery Status | R-04
Boundary | 标记后，映射在该 CI 停止，不再沿它的出站连接继续 | 服务地图 | R-03
Discovery Messages | 地图下方的页签，列出发现中的错误和警告 | 服务地图（Edit 模式） | R-15
svc_ci_assoc | 服务与其成员 CI 的关联表 | svc_ci_assoc.list | R-22
cmdb_tcp／sa_flow_connection | 补充连接信息的数据来源，Pattern 没发现的连接会据此补到地图上 | 对应表的列表 | R-03、R-20
Recomputation（重算） | CI 或关系变化后重新计算服务，作业每 5 秒运行一次 | 服务时间线 | R-17
Readiness Checklist | 映射前的就绪检查，必需项有错误时不能开始 | Service Mapping > Home | R-14
Debug Mode／Pattern Sync to MID | 在 Pattern Designer 中针对指定主机调试 Pattern；Pattern 更新后同步到 MID | Pattern Designer；Discovery > MID Servers | R-09
sa.topdown.mapping_with_acc_mode | 0：只用 MID（默认）；1：优先用 ACC，没有 Agent 时用 MID；2：只用 ACC | sys_properties | R-13
mid.servicewatch.wmi.mui | 目标为非英语 Windows 时，让 MID 能识别其响应 | MID Server > Properties | R-12
All Applications／Load Balancer Service | 预置的每日重新发现 Schedule | Service Mapping 的 Schedule | R-16
service_mapping_admin／sm_app_owner | 映射管理员／服务负责人（审核地图） | 用户的角色 | R-06、R-19

## 资料一览
资料一览（官方文档均为 Australia 版，2026-10-26 确认可打开）
“阅读时间”为官方页面标注的分钟数。R-07、R-11 很长，只读学习清单中指定的部分。R-23 为社区文章、R-24 为培训课程，不是产品文档。
ID | 资料／页面 | 类型 | 阅读时间(分) | URL | 用于
R-01 | Choose the right method for discovering and mapping services | 官方文档 | 2 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/choose-mapping-method.html | L-02
R-02 | Service instances (Application services) | 官方文档 | 12 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/application-services.html | L-02（只看“How to create”表）
R-03 | Pattern-based discovery in Service Mapping | 官方文档 | 3 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/pattern-based-discovery.html | L-03（核心）
R-04 | Horizontal discovery process flow with probes and sensors | 官方文档 | 3 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html | L-03
R-05 | Entry point attributes | 官方文档 | 5 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/r_EntryPointsforBizSvcDef.html | L-04（只看通用属性表）
R-06 | Map a single application service using classic Service Mapping | 官方文档 | 11 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/t_DefineNewBusinessService.html | L-04、L-10
R-07 | Prerequisites for performing top-down discovery | 官方文档 | 49 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/prerequisites-service-mapping.html | L-06（只看开头总述和 Apache Tomcat 一行）
R-08 | Discovery patterns used by ITOM Visibility | 官方文档 | 6 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/discovery-and-service-mapping-patterns/c_MappingPatternsCustomization.html | L-05
R-09 | Create or customize patterns | 官方文档 | 2 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/discovery-and-service-mapping-patterns/t_CreatePatternPatDef.html | L-05（了解 Pattern Designer 的位置，不做定制）
R-10 | MID Server configuration for Service Mapping | 官方文档 | 6 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/configure-mid-service-mapping.html | L-06
R-11 | Service Mapping commands requiring a privileged user | 官方文档 | 16 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/r_CommandsnCredentials.html | L-06（扫一眼 Tomcat 用到的命令）
R-12 | Configure support for Windows servers with non-English OS | 官方文档 | 1 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/t_ConfigureSupport4nonEnglishCIs.html | L-06
R-13 | Configure Agent Client Collector for use with Service Mapping | 官方文档 | 1 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/configure-acc-for-service-mapping.html | L-07
R-14 | Verify that Service Mapping is set up properly | 官方文档 | 3 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/check-service-mapping-readiness-for-mapping.html | L-08
R-15 | Fix service mapping errors using discovery messages | 官方文档 | 6 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/fix-errors-by-discovery-messages.html | L-11～L-14
R-16 | Top-down discovery schedules | 官方文档 | 4 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/top-down-discovery-schedules.html | L-15
R-17 | Service Mapping Recomputation | 官方文档 | 1 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/recomputation.html | L-03、L-16
R-18 | Application service maps in classic Service Mapping | 官方文档 | 4 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/c_UndestandMaps.html | L-11
R-19 | Review and approval of application service maps | 官方文档 | 2 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/business-service-approval.html | L-19（后续）
R-20 | Traffic-based discovery in Service Mapping | 官方文档 | 5 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/traffic-based-discovery.html | L-20（后续）
R-21 | Transfer a map segment into another application service | 官方文档 | 3 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/add-segment-to-business-service-map.html | L-20（后续）
R-22 | Service Mapping Workspace | 官方文档 | 6 | https://www.servicenow.com/docs/r/australia/it-operations-management/service-mapping/sm-dashboard.html | 关键词 svc_ci_assoc
R-23 | Quick Start Guide for Service Mapping | 社区文章 |  | https://www.servicenow.com/community/itom-articles/quick-start-guide-for-service-mapping/ta-p/3521583 | L-22（后续）
R-24 | Service Mapping Fundamentals（ServiceNow University，按需课程，约 9 小时，含实验） | 培训课程 | 540 | 在 ServiceNow University 搜索课程名，选最新版（需登录；R-23 文中有链接） | L-21（后续）